## Instruções
Projeto e desenvolvimento — Como usar esta planilha
Modelo para planejar o projeto, ligar as entradas às saídas e às verificações, registrar os controles e as mudanças, e decidir a liberação.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, conferências, contagens, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Tipo da etapa, resultado, tipo da entrada, resultado da verificação e checklist aceitam apenas as opções da lista.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As regras de cálculo
Atrasada | Etapa sem data de conclusão, com o prazo anterior à data da leitura, informada na aba Plano.
Falta a ação | Etapa com o resultado “Aprovado com ressalvas” ou “Reprovado”, sem a ação registrada.
Liberado sem validação aprovada | Etapa de “Liberação para produção” concluída sem nenhuma etapa de “Validação” aprovada, com ou sem ressalvas.
Verificação pendente | Entrada com tudo preenchido, sem o resultado da verificação.
Não atende | Com a ação escrita na coluna Evidência ou ação, a conferência mostra a ação em curso. Sem ela, pede a ação.
Pode liberar? | Sim quando há validação aprovada, todas as entradas atendem, nenhuma mudança está a rever e nenhuma etapa está atrasada ou a rever.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Plano: escreva o projeto, o objetivo, o cliente ou o usuário, o responsável, as datas e a data da leitura.
Passo 2 | Aba Plano: liste as etapas, com tipo, responsável, participantes e prazo. Inclua análises críticas, verificações e validações.
Passo 3 | Aba Entradas: escreva as entradas pelos sete tipos, com a fonte, a saída que atende e como verificar.
Passo 4 | Abas Plano e Entradas: conforme o projeto anda, lance as conclusões, os resultados, as ações e as evidências.
Passo 5 | Aba Mudanças: registre toda alteração em entrada ou saída já aprovada, com a análise, o que foi verificado de novo e quem autorizou.
Passo 6 | Aba Painel: leia as pendências e a resposta à pergunta “pode liberar?”. Depois, valide na aba Checklist.
Abas da planilha
Plano | O projeto e até 20 etapas. Calcula a conferência de cada etapa e se o plano tem os três controles.
Entradas | Até 30 entradas, ligadas às saídas e às verificações. Calcula a conferência de cada entrada.
Mudanças | Até 20 mudanças de projeto. Calcula a conferência de cada uma.
Painel | Os indicadores, os controles, as entradas por tipo, o gráfico e a decisão de liberar.
Checklist | Doze verificações do processo de projeto, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | A pizza vegana do cardápio de inverno, lida em 31/05/2027.
Exemplo 2 - Indústria | O filme para vegetais congelados, lido em 30/08/2027.
Regras e premissas do modelo
Tamanho do controle | Um projeto pequeno pode ter cinco etapas e seis entradas. O que não pode faltar é ao menos uma verificação, uma validação e uma análise crítica.
Resultado da etapa | Use “Aprovado”, “Aprovado com ressalvas” ou “Reprovado” para todas as etapas concluídas, inclusive as de desenvolvimento.
Entrada nova | A entrada que aparece durante o projeto, por exemplo na validação, entra na lista com a fonte que a revelou.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Plano
Plano do projeto
O projeto no alto. Abaixo, as etapas, com os três controles: análise crítica, verificação e validação.
Organização
Projeto
Objetivo
Cliente ou usuário
Responsável e aprovação
Início |  |  | Liberação prevista
Data da leitura |  |  | Usada para saber o que está atrasado. Atualize a cada leitura.
# | Etapa | Tipo | Responsável | Participantes | Prazo | Concluída em | Resultado | Ações e ressalvas | Registro | Conferência
| O que será feito | Lista | Uma função | Áreas, cliente | Data | Data | Lista | Obrigatórias com ressalva ou reprovação | Ata, relatório | Calculada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resumo automático
Etapas no plano |  | 0
Controles no plano
Concluídas e atrasadas
Aviso |  | Escreva o projeto
Note on D12: Verificação: as saídas atendem às entradas? Validação: o produto serve para o uso pretendido? Análise crítica: o projeto segue?
Note on J12: O que será feito sobre a ressalva ou a reprovação, com prazo. Na validação reprovada, diga também a entrada nova, se houver.

## Entradas
Entradas, saídas e verificação
Uma linha por entrada. Cada entrada aponta a saída que a atende e como se verifica: é a matriz de rastreabilidade do projeto.
# | Código | Entrada | Tipo | Fonte | Saída que atende | Como verificar | Resultado | Evidência ou ação | Conferência
| E1, E2 | Com número e condição | Lista | De onde veio | Onde o projeto atende | Método e critério | Lista | O resultado, ou o que será feito | Calculada
Ex. | E3 | Queda de dardo de pelo menos 300 g a -18 °C. | Funcional ou de desempenho | Uso pretendido: freezer do cliente | Resina para baixa temperatura | Ensaio de queda de dardo a -18 °C | Atende | 420 g, em 16/07. | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Resumo automático
Entradas escritas |  | 0
Por resultado
Tipos usados |  | 0 de 7
Aviso |  | Escreva as entradas
Note on E4: Passe pelos sete tipos, um por um. O tipo esquecido é a entrada que a validação vai revelar tarde.
Note on G4: A especificação, a receita, a instrução ou o critério em que a entrada é atendida.

## Mudanças
Mudanças de projeto
Toda alteração em uma entrada ou em uma saída já aprovada. A mudança diz o que precisa ser verificado ou validado de novo.
# | Data | O que mudou | Motivo | Análise do impacto | O que foi verificado ou validado de novo | Quem autorizou | Conferência
| Data | De quê, para quê | Por que mudar | Efeito nas entradas, nas saídas e no uso | O ensaio, o teste, a validação | Quem tem autoridade | Calculada
Ex. | 2027-07-08 | Resina do fornecedor B no lugar do A. | Prazo de entrega. | Fichas técnicas comparadas. | Queda de dardo no lote de teste: 420 g. | Gerente de engenharia | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resumo automático
Mudanças registradas |  | 0
Mudanças a rever |  | 0
Aviso |  | Nenhuma mudança registrada: confirme se o projeto não mudou
Note on H4: Quem tem a autoridade para mudar o projeto. Uma mudança autorizada por quem não responde pelo projeto é uma constatação.

## Painel
Painel do projeto
Nada a preencher: tudo vem das outras abas.
Projeto
Indicador | Resultado | Como se lê
Etapas no plano | 0 | Da aba Plano.
Etapas concluídas | 0 | Com data de conclusão.
Etapas atrasadas | 0 | Sem conclusão, com o prazo vencido na data da leitura.
Etapas a rever | 0 | Sem responsável, sem prazo, sem resultado, sem ação.
Validações aprovadas | 0 | Com ou sem ressalvas. Sem nenhuma, o projeto não pode ser liberado.
Entradas escritas | 0 | Da aba Entradas.
Entradas que atendem | 0 | Verificadas e conformes.
Entradas que não atendem | 0 | Com ou sem ação em curso.
Entradas pendentes | 0 | Sem resultado de verificação.
Mudanças registradas | 0 | Da aba Mudanças.
Mudanças a rever | 0 | Sem análise, sem autorização ou sem nova verificação.
Pode liberar?
Os três controles
Controle | No plano | Concluídos | Aprovados | Reprovados | Pergunta
Análise crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | O projeto segue, muda ou para?
Verificação | 0 | 0 | 0 | 0 | As saídas atendem às entradas?
Validação | 0 | 0 | 0 | 0 | O produto serve para o uso pretendido?
Entradas por tipo
Tipo | Entradas | Atendem | Não atendem | Pendentes | Leitura
Cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Funcional ou de desempenho | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Legal ou regulamentar | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Norma ou código | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Projeto anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Falha potencial | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Da organização | 0 | 0 | 0 | 0 | Nenhuma entrada deste tipo: confirme se é isso mesmo
Resumo automático
Aviso | Escreva o plano na aba Plano

## Checklist
Checklist do projeto e desenvolvimento
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | Está decidido se a organização faz projeto e desenvolvimento, e a não aplicabilidade, se houver, está justificada.
2 | Cada projeto tem um plano: etapas, responsáveis, prazos, análises críticas, verificações e validações.
3 | O cliente e os usuários participam quando o projeto depende deles.
4 | As entradas estão escritas: cliente, desempenho, requisitos legais, normas, projetos anteriores, falhas potenciais e a organização.
5 | Cada entrada é clara, completa e não conflita com as outras.
6 | Cada entrada tem a saída que a atende e o modo de verificar.
7 | As saídas incluem os critérios de aceitação e o que é essencial para o uso seguro.
8 | A verificação confere as saídas contra as entradas, com registro.
9 | A validação confere o produto no uso pretendido, antes da liberação.
10 | As análises críticas registram os problemas encontrados e as ações.
11 | Toda mudança no projeto é analisada, autorizada e verificada de novo, com registro.
12 | O projeto só é liberado para a produção com a validação aprovada e as entradas verificadas.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
Projeto e desenvolvimento
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Plano, Entradas e Mudanças para o seu projeto.
Organização |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Projeto |  | P-03 · Pizza vegana do cardápio de inverno
Cliente ou usuário |  | Clientes do salão e do aplicativo
Objetivo |  | Uma pizza sem ingrediente de origem animal, com o sabor e o tempo de forno das outras, no cardápio de 01/06/2027.
Responsável e aprovação |  | Pizzaiolo líder. Aprovação: gerente da loja e dono.
Período |  | De 05/04/2027 a 01/06/2027.
Origem |  | Requisito 8.3 atendido em parte no diagnóstico de 2026: sabores novos eram testados com a equipe, sem registro da receita aprovada nem do teste.
Data da leitura |  | 2027-05-31
Plano do projeto
# | Etapa |  | Tipo | Responsável | Participantes | Prazo | Concluída | Resultado | Ações e ressalvas | Registro | Conferência
1 | Plano e entradas aprovados |  | Planejamento | Gerente da loja | Pizzaiolo líder e dono | 2027-04-05 | 2027-04-05 | Aprovado |  | Ata de 05/04 | OK
2 | Receita e ficha técnica, primeira versão |  | Desenvolvimento | Pizzaiolo líder | Segundo pizzaiolo | 2027-04-23 | 2027-04-22 | Aprovado |  | Ficha técnica P-03 rev. 1 | OK
3 | Ficha técnica, custo e teste de forno contra as entradas |  | Verificação | Pizzaiolo líder | Gerente da loja | 2027-04-30 | 2027-05-03 | Aprovado com ressalvas | Custo de 34% (E6): rever o recheio. | Planilha de verificação P-03 | OK
4 | Análise crítica antes da degustação |  | Análise crítica | Gerente da loja | Dono e pizzaiolo líder | 2027-05-07 | 2027-05-07 | Aprovado com ressalvas | Seguir para a degustação. Resolver o custo até 25/05. | Ata de 07/05 | OK
5 | Degustação com 20 clientes no salão |  | Validação | Gerente da loja | 20 clientes, por convite | 2027-05-21 | 2027-05-20 | Aprovado |  | Fichas da degustação: nota média 4,3; 17 de 20 pediriam de novo | OK
6 | Custo recalculado, com o recheio novo |  | Verificação | Pizzaiolo líder | Gerente da loja | 2027-05-25 |  |  |  |  | Atrasada
7 | Inclusão no cardápio de inverno, com treinamento da equipe |  | Liberação para produção | Gerente da loja | Toda a equipe | 2027-06-01 |  |  |  |  | OK
Entradas, saídas e verificação
# | Entrada |  | Tipo | Fonte | Saída que atende | Como verificar | Resultado | Evidência ou ação |  |  | Conferência
E1 | Nenhum ingrediente de origem animal, inclusive na massa e no molho. |  | Cliente | Pedidos e comentários no aplicativo | Ficha técnica P-03, com todos os ingredientes | Conferência da ficha técnica e dos rótulos dos insumos | Atende | Rótulos conferidos em 20/04. Vale para a receita verificada até 03/05: com o queijo da marca B (12/05) e o tofu defumado (18/05), a ficha técnica e os rótulos precisam ser conferidos de novo. |  |  | OK
E2 | Alergênicos informados no cardápio e no aplicativo. |  | Legal ou regulamentar | Requisito legal de rotulagem de alergênicos | Texto do cardápio e do aplicativo | Conferência do texto contra a ficha técnica | Atende | Texto conferido em 03/05. Vale para a receita verificada até 03/05: com o queijo da marca B (12/05) e o tofu defumado (18/05), o texto de alergênicos precisa ser conferido de novo. |  |  | OK
E3 | Aviso de que a cozinha é compartilhada com produtos de origem animal. |  | Falha potencial | Oferta: o que a loja não garante | Texto do cardápio | Conferência do texto | Atende | Texto conferido em 03/05. |  |  | OK
E4 | Tempo de forno de até 7 minutos, como o das outras pizzas. |  | Funcional ou de desempenho | Capacidade do forno no pico | Instrução de montagem e de forno | Teste no forno, com 10 pizzas | Atende | 7 minutos a 300 °C, em 22/04. |  |  | OK
E5 | Nota de pelo menos 4,0, de 1 a 5, na degustação da equipe. |  | Funcional ou de desempenho | Padrão do cardápio | Receita final | Degustação com 8 pessoas da equipe | Atende | Nota média de 4,4, em 22/04. |  |  | OK
E6 | Custo de insumos de até 30% do preço de venda. |  | Da organização | Ficha técnica e custo por pizza (objetivo O6) | Ficha técnica, com o custo | Cálculo do custo | Não atende | Custo de 34%. Recheio trocado em 18/05; custo a recalcular. |  |  | Não atende: ação em curso
E7 | Queijo vegetal que derreta sem queimar a 300 °C. |  | Projeto anterior | Teste com outra marca, no projeto P-01 de 2026 | Marca do queijo vegetal na ficha técnica | Teste no forno | Atende | Marca A aprovada em 22/04. |  |  | OK
E8 | Fornecedor do queijo vegetal homologado. |  | Da organização | Avaliação de fornecedores | Fornecedor na lista de homologados | Homologação |  |  |  |  | Verificação pendente
Mudanças de projeto
Data | O que mudou |  | Motivo |  | Análise do impacto |  | O que foi verificado de novo |  |  | Quem autorizou | Conferência
2027-05-12 | Queijo vegetal da marca B no lugar da marca A. |  | Falta no fornecedor. | [6 empty] | Pizzaiolo líder | Falta a análise
2027-05-18 | Recheio de tofu defumado no lugar da castanha de caju. |  | Custo de 34% na verificação. |  | Custo estimado em 29%, a confirmar. |  |  |  |  | Gerente da loja | Falta o que foi verificado de novo
Resumo automático
Etapas: concluídas, atrasadas |  |  |  | 5 de 7 concluídas, 1 atrasadas
Validações aprovadas |  |  |  | 1
Entradas: atendem, não atendem, pendentes |  |  |  | 6 atendem, 1 não atendem, 1 pendentes
Mudanças a rever |  |  |  | 2
Pode liberar? |  |  |  | Ainda não

## Exemplo 2 - Indústria
Projeto e desenvolvimento
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Plano, Entradas e Mudanças para o seu projeto.
Organização |  | Indústria de embalagens plásticas
Projeto |  | D-07 · Filme para vegetais congelados
Cliente ou usuário |  | Cliente C, alimentos congelados (proposta PR-118)
Objetivo |  | Filme liso de 50 µm que resista ao freezer e ao transporte congelado, para produção regular a partir de outubro de 2027.
Responsável e aprovação |  | Gerente de engenharia. Aprovação: diretor geral.
Período |  | De 07/06/2027 a 24/09/2027.
Origem |  | Pedido PR-118, aceito com alteração em 07/06: lote de teste antes do pedido firme.
Data da leitura |  | 2027-08-30
Plano do projeto
# | Etapa |  | Tipo | Responsável | Participantes | Prazo | Concluída | Resultado | Ações e ressalvas | Registro | Conferência
1 | Plano do projeto e entradas, com o cliente |  | Planejamento | Gerente de engenharia | Comercial, Qualidade e cliente C | 2027-06-11 | 2027-06-11 | Aprovado |  | Ata de 11/06 | OK
2 | Especificação ES-D07 e receita RX-D07 |  | Desenvolvimento | Gerente de engenharia | Produção | 2027-06-25 | 2027-06-24 | Aprovado |  | ES-D07 rev. 1 e RX-D07 rev. 1 | OK
3 | Análise crítica antes do lote de teste |  | Análise crítica | Gerente de engenharia | Qualidade, Produção e Comercial | 2027-06-28 | 2027-06-28 | Aprovado |  | Ata de 28/06 | OK
4 | Lote de teste de 500 kg: ensaios contra as entradas |  | Verificação | Laboratório | Engenharia | 2027-07-16 | 2027-07-16 | Aprovado com ressalvas | Velocidade de 38 m/min (E8): ajustar no lote 2. | Relatório de ensaios RE-D07-1 | OK
5 | Embalagem, congelamento e transporte no cliente C, por três semanas |  | Validação | Gerente de engenharia | Cliente C | 2027-08-06 | 2027-08-09 | Reprovado | Furos em 4% dos pacotes no transporte. Nova entrada E9: camada interna de 20 µm. | Relatório do cliente C, de 09/08 | OK
6 | Análise crítica depois da validação |  | Análise crítica | Gerente de engenharia | Diretor geral, Qualidade e Comercial | 2027-08-13 | 2027-08-12 | Aprovado |  | Ata de 12/08 | OK
7 | Lote 2: ensaios, com perfuração e velocidade |  | Verificação | Laboratório | Engenharia | 2027-08-27 |  |  |  |  | Atrasada
8 | Segunda validação no cliente C |  | Validação | Gerente de engenharia | Cliente C | 2027-09-17 |  |  |  |  | OK
9 | Liberação para produção regular, com o plano de controle |  | Liberação para produção | Gerente de engenharia | Produção e Qualidade | 2027-09-24 |  |  |  |  | OK
Entradas, saídas e verificação
# | Entrada |  | Tipo | Fonte | Saída que atende | Como verificar | Resultado | Evidência ou ação |  |  | Conferência
E1 | Espessura de 50 µm, com tolerância de ±2 µm. |  | Cliente | Proposta PR-118 | Especificação ES-D07 | Micrômetro, cinco pontos, lote de teste | Atende | Média de 50,3 µm, em 16/07. |  |  | OK
E2 | Largura de 600 mm e bobina de até 600 mm de diâmetro. |  | Cliente | Visita à embaladora do cliente | Especificação ES-D07 | Medição no lote de teste | Atende | 600 mm e 580 mm de diâmetro. |  |  | OK
E3 | Queda de dardo de pelo menos 300 g a -18 °C. |  | Funcional ou de desempenho | Uso pretendido: freezer do cliente | Resina para baixa temperatura e receita RX-D07 | Ensaio de queda de dardo a -18 °C | Atende | 420 g, em 16/07. |  |  | OK
E4 | Declaração de conformidade para contato com alimentos. |  | Legal ou regulamentar | Legislação de embalagens para alimentos | Declaração DC-D07, com as resinas e o aditivo | Laudo de migração de laboratório externo | Atende | Laudo de 18/07. |  |  | OK
E5 | Método de ensaio de queda de dardo da norma técnica. |  | Norma ou código | Ficha técnica do cliente | Instrução de ensaio IE-12 | Conferência da instrução com a norma | Atende | Instrução revista em 02/07. |  |  | OK
E6 | Perfil de extrusão do filme de 40 µm como ponto de partida. |  | Projeto anterior | Receita RX-40 da extrusora 3 | Receita RX-D07 | Lote de teste de 500 kg | Atende | Lote de teste de 15/07. |  |  | OK
E7 | Selagem sem falhas na embaladora do cliente, a 120 °C. |  | Cliente | Visita à embaladora do cliente | Faixa de selagem na especificação ES-D07 | Ensaio de selagem no laboratório | Atende | Selagem conforme de 110 a 135 °C. |  |  | OK
E8 | Velocidade de pelo menos 40 m/min na extrusora 3. |  | Da organização | Custo-alvo da proposta | Receita RX-D07 | Lote de teste | Não atende | 38 m/min. Ajustar o resfriamento no lote 2. |  |  | Não atende: ação em curso
E9 | Resistência à perfuração pelas pontas dos vegetais congelados. |  | Falha potencial | Validação de 09/08: furos no transporte | Camada interna de 20 µm (ES-D07 rev. 2) | Ensaio de perfuração no lote 2 |  |  |  |  | Verificação pendente
Mudanças de projeto
Data | O que mudou |  | Motivo |  | Análise do impacto |  | O que foi verificado de novo |  |  | Quem autorizou | Conferência
2027-07-08 | Resina para baixa temperatura do fornecedor B no lugar do fornecedor A. |  | Prazo de entrega do fornecedor A. |  | Fichas técnicas comparadas. Laudo de migração estendido à resina B. |  | Queda de dardo no lote de teste, com a resina B: 420 g, em 16/07, conforme. |  |  | Gerente de engenharia | OK
2027-08-12 | Camada interna de 15 para 20 µm. |  | Validação de 09/08: furos no transporte. |  | Efeito na selagem, no custo e na espessura total avaliado. |  | Planejado no lote 2: perfuração, selagem e espessura. |  |  | Gerente de engenharia | OK
2027-08-22 | Espessura total de 50 para 52 µm, para compensar a camada interna. |  | Pedido da Produção. | [6 empty] | Líder do turno | Falta a análise
Resumo automático
Etapas: concluídas, atrasadas |  |  |  | 6 de 9 concluídas, 1 atrasadas
Validações aprovadas |  |  |  | 0
Entradas: atendem, não atendem, pendentes |  |  |  | 7 atendem, 1 não atendem, 1 pendentes
Mudanças a rever |  |  |  | 1
Pode liberar? |  |  |  | Ainda não