## Instruções
Caso integrado — Como usar esta planilha
Modelo para seguir o fio de um problema pelos registros e para manter o calendário anual do sistema.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (dias, previstas, feitas, atrasadas, situações, conferências). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Estudo, próximo estudo, frequência e checklist aceitam apenas as opções da lista. Os estudos vêm da aba Estudos.
Cores do calendário | Azul-claro: feita. Vermelho: prevista e não feita até o mês da leitura. Cinza: prevista para depois. Amarelo: feita fora do plano.
As regras de cálculo
Dias | A data do passo menos a data do passo da linha de cima.
Conferência do rastro | Cada passo, menos o último, precisa da saída e do próximo estudo, e o próximo estudo precisa ser o estudo da linha seguinte.
Meses previstos | Do mês de início até dezembro, a cada 1, 2, 3, 6 ou 12 meses, conforme a frequência.
Previstas e feitas | As vezes previstas até o mês da leitura, e quantas delas têm marca no mês.
Em dia | Todas as previstas até o mês da leitura foram feitas.
Com atraso | Ao menos uma prevista até o mês da leitura não foi feita.
Ainda não começou | O primeiro mês previsto é depois do mês da leitura.
Fora do plano | Marca num mês em que a atividade não estava prevista. Não entra nas feitas.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Rastro: dê um nome ao fio e registre os passos do mais antigo ao mais recente, um por linha, sem linhas em branco no meio.
Passo 2 | Aba Rastro: para cada passo, o que saiu e o próximo estudo. Leia a coluna Conferência.
Passo 3 | Aba Calendário: informe o ano e o mês da leitura.
Passo 4 | Aba Calendário: liste as atividades periódicas, com estudo, requisito, responsável, frequência e mês de início.
Passo 5 | Aba Calendário: marque com X os meses em que cada atividade foi feita.
Passo 6 | Aba Painel: leia os avisos. Depois, valide na aba Checklist.
Abas da planilha
Rastro | O nome do fio e até 30 passos. Calcula os dias entre os passos e a conferência.
Calendário | O ano, o mês da leitura e até 40 atividades. Calcula as previstas, as feitas, as atrasadas, a situação e a conferência.
Estudos | Os 34 estudos da série, com o grupo e o ritmo recomendado. Alimenta as listas suspensas.
Painel | Os números do fio e do calendário, o gráfico e o aviso.
Checklist | Doze verificações do sistema integrado, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | Os atrasos das noites de pico, e o calendário de 2027 lido em junho.
Exemplo 2 - Indústria | O filme fino da extrusora 3, e o calendário de 2027 lido em setembro.
Regras e premissas do modelo
Estudos | A lista traz os estudos desta série. Para usar outro nome, acrescente uma linha no fim da aba Estudos.
Marca do mês | Qualquer texto vale como feito. Use X, ou a data em que foi feito.
Frequências | Mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. O que é contínuo fica fora do calendário.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Rastro
Rastro de um fio
Um passo por linha, do mais antigo ao mais recente. Cada passo diz o que saiu e para qual estudo foi.
Fio
O problema que está sendo seguido. Ex.: reclamação de filme fino do cliente A.
Passo | Data | Estudo | O que aconteceu | Registro | O que seguiu | Próximo estudo | Dias | Conferência
| Data | Lista | A decisão ou a ação | RNC, ata, folha | A saída deste passo | Lista | Calculado | Calculada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Resumo automático
Passos |  |  | 0 passos, 0 estudos
Duração
Aviso |  |  | Registre os passos do fio
Note on F6: O registro que prova o passo, com o número: RNC 2027-22, ata de 18/02/2027, folha de verificação. É ele que o auditor pede.
Note on H6: O estudo que recebeu a saída. Precisa ser o estudo da linha seguinte; se não for, o fio pulou um passo.

## Calendário
Calendário do sistema
Uma atividade periódica por linha. Marque com X os meses em que foi feita.
Ano |  |  |  | O ano do calendário.
Mês da leitura (1 a 12) |  |  |  | As previstas e as atrasadas contam até este mês, inclusive.
# | Atividade | Estudo | Requisito | Responsável | Frequência | Mês de início | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Previstas | Feitas | Atrasadas | Fora do plano | Situação | Conferência | A cada
|  | Lista | Ex.: 9.2 |  | Lista | 1 a 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Calculado | Calculado | Calculado | Calculado | Calculada | Calculada | Meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Resumo automático
Atividades |  |  | 0
Até o mês da leitura
Por situação |  |  | 0 em dia, 0 com atraso, 0 ainda não começou
Aviso |  |  | Liste as atividades do calendário
Note on H8: O primeiro mês em que a atividade acontece no ano. Uma atividade semestral com início em 2 acontece em fevereiro e em agosto.
Note on I8: Marque com X, ou com a data, o mês em que a atividade foi feita. As cores mostram o que estava previsto.

## Estudos
Os estudos da série
A lista usada nas listas suspensas, com o ritmo recomendado por este material.
# | Estudo | Título | Grupo | Ritmo | O que se faz
1 | ISO 9001 | ISO 9001 requisito a requisito | Conhecer a norma e montar o sistema | Anual | Diagnóstico requisito a requisito, uma vez por ano.
2 | ISO 9001:2026 | ISO 9001:2026: o que muda | Conhecer a norma e montar o sistema | Quando necessário | Uma vez, na transição, com o plano lido no calendário.
3 | Escopo e liderança | Escopo e liderança | Conhecer a norma e montar o sistema | Anual | Revisão do escopo e dos compromissos da direção.
4 | Informação documentada | Informação documentada | Conhecer a norma e montar o sistema | Anual | Revisão da lista mestra e da retenção.
5 | Matriz de competências | Matriz de competências e treinamento | Conhecer a norma e montar o sistema | Semestral | Matriz atualizada e plano de treinamento.
6 | Calibração | Calibração e recursos de medição | Conhecer a norma e montar o sistema | Mensal | Leitura dos vencimentos e ronda metrológica.
7 | Recursos e infraestrutura | Recursos, infraestrutura e ambiente | Conhecer a norma e montar o sistema | Mensal | Ronda dos recursos: escala, preventivas, ambiente.
8 | Conhecimento e pós-entrega | Conhecimento organizacional e pós-entrega | Conhecer a norma e montar o sistema | Mensal | Ronda do aprendizado: lições e atendimentos.
9 | Partes interessadas | Partes interessadas | Conhecer a organização e planejar | Anual | Revisão das partes e dos requisitos.
10 | Matriz SWOT | Matriz SWOT | Conhecer a organização e planejar | Anual | Diagnóstico estratégico, antes do planejamento do ano.
11 | Objetivos da qualidade | Objetivos da qualidade | Conhecer a organização e planejar | Trimestral | Acompanhamento dos objetivos e dos planos.
12 | Requisitos do cliente | Requisitos do cliente e análise de pedidos | Conhecer a organização e planejar | Contínuo | A cada pedido, com leitura mensal dos registros.
13 | Projeto e desenvolvimento | Projeto e desenvolvimento | Conhecer a organização e planejar | Quando necessário | A cada produto ou serviço novo.
14 | Mapa de processos | Mapa de processos e diagrama de tartaruga | Conhecer a organização e planejar | Anual | Revisão anual, ou quando um processo muda.
15 | SIPOC | SIPOC | Conhecer a organização e planejar | Anual | Revisão anual, ou quando o processo muda.
16 | Matriz RACI | Matriz RACI | Conhecer a organização e planejar | Anual | Revisão anual, ou quando a equipe muda.
17 | Matriz de riscos | Matriz de riscos | Conhecer a organização e planejar | Semestral | Revisão dos riscos e das ações.
18 | Controle de produção | Controle de produção e de serviço | Conhecer a organização e planejar | Contínuo | Plano de controle todo dia, com leitura mensal.
19 | Liberação e produto não conforme | Liberação e produto não conforme | Conhecer a organização e planejar | Contínuo | A cada lote, com leitura mensal dos registros.
20 | Matriz GUT | Matriz GUT | Resolver problemas e melhorar | Trimestral | Escolha dos problemas do trimestre.
21 | Pareto | Pareto e folha de verificação | Resolver problemas e melhorar | Quando necessário | A cada problema escolhido.
22 | Histograma e CEP | Histograma e CEP | Resolver problemas e melhorar | Contínuo | A cada subgrupo medido, com leitura mensal dos sinais.
23 | Ishikawa | Diagrama de Ishikawa | Resolver problemas e melhorar | Quando necessário | A cada problema escolhido.
24 | 5W2H | 5W2H | Resolver problemas e melhorar | Quando necessário | A cada plano de ação.
25 | PDCA | PDCA | Resolver problemas e melhorar | Quando necessário | A cada problema escolhido, do começo ao fim.
26 | Indicadores | Indicadores de desempenho | Verificar e corrigir o sistema | Mensal | Reunião mensal de indicadores.
27 | Auditoria interna | Auditoria interna | Verificar e corrigir o sistema | Semestral | Programa com auditorias a cada semestre.
28 | Técnica de auditoria | Técnica de auditoria | Verificar e corrigir o sistema | Semestral | A cada auditoria interna, com a avaliação dos auditores.
29 | Não conformidade | Não conformidade e ação corretiva | Verificar e corrigir o sistema | Contínuo | A cada desvio, com leitura mensal dos registros.
30 | Análise crítica | Análise crítica pela direção | Verificar e corrigir o sistema | Semestral | Reunião da direção a cada semestre.
31 | Avaliação de fornecedores | Avaliação de fornecedores | Verificar e corrigir o sistema | Semestral | Avaliação dos fornecedores críticos.
32 | Satisfação do cliente | Satisfação do cliente | Verificar e corrigir o sistema | Trimestral | Reclamações todo dia, pesquisa a cada trimestre.
33 | Processo de certificação | Processo de certificação | Verificar e corrigir o sistema | Anual | Auditoria do organismo a cada ano, com a preparação.
34 | Caso integrado | Caso integrado | Verificar e corrigir o sistema | Mensal | Leitura mensal do calendário e dos fios abertos.

## Painel
Painel do sistema integrado
Nada a preencher: tudo vem das outras abas.
Fio
Indicador | Resultado | Como se lê
O FIO
Passos | 0 | Da aba Rastro.
Estudos diferentes | 0 | Por quantos estudos o problema passou.
Dias do primeiro ao último passo |  | A duração do fio.
Maior intervalo entre passos |  | Onde o fio esperou mais.
Passos a completar | 0 | Conferências diferentes de OK.
O CALENDÁRIO
Mês da leitura |  | Da aba Calendário.
Atividades | 0 | Atividades periódicas do sistema.
Previstas até o mês | 0 | Vezes previstas até o mês da leitura.
Feitas | 0 | Das previstas, as que têm marca.
Cumprimento |  | Feitas ÷ previstas.
Atrasadas | 0 | Previstas e não feitas.
Atividades com atraso | 0 | Levar à reunião mensal.
Feitas fora do plano | 0 | Recuperação de atraso, ou plano a rever.
Atividades a completar | 0 | Conferências diferentes de OK.
Resumo automático
Aviso | Preencha as abas Rastro e Calendário
Atividades por situação
Em dia | 0
Com atraso | 0
Ainda não começou | 0

## Checklist
Checklist do sistema integrado
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | Cada estudo usado na organização tem dono e frequência definidos.
2 | Existe um calendário anual com as atividades do sistema, os meses e os responsáveis.
3 | O calendário é lido todo mês, e as atividades atrasadas ganham data nova.
4 | As saídas de cada processo do sistema têm destino conhecido.
5 | É possível seguir um problema importante do primeiro registro à decisão final.
6 | Os registros citam uns aos outros: o RNC cita a reclamação, a ata cita o RNC.
7 | Os intervalos longos entre um passo e o seguinte são percebidos e discutidos.
8 | A análise crítica recebe o que os estudos produziram, e não só os indicadores.
9 | As decisões da análise crítica voltam aos objetivos, aos recursos e aos riscos.
10 | O que se aprende no fio vira lição incorporada.
11 | A implantação seguiu uma ordem: base, planejamento, operação, verificação.
12 | A equipe sabe explicar como o seu trabalho entra no sistema.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
Caso integrado
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Rastro e Calendário para a sua organização.
Organização |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Fio |  | Os atrasos das noites de sexta e de sábado
Origem |  | 18% das entregas chegavam depois de 40 minutos em junho de 2026.
Responsável pelo calendário |  | Gerente da loja
Ano e mês da leitura |  | 2027 | 6
Rastro do fio
Passo | Data | Estudo | O que aconteceu | Registro | O que seguiu | Próximo estudo | Dias | Conferência
1 | 2026-06-15 | PDCA | Ciclo aberto: 18% das entregas depois de 40 minutos. Meta de 95% em 12 semanas. | Ciclo PDCA dos atrasos | O problema medido, para estratificar | Pareto |  | OK
2 | 2026-07-10 | Pareto | Folha de verificação: em 46% dos atrasos, a pizza pronta esperou entregador, nas sextas e nos sábados. | Folha de verificação de 15/06 a 09/07 | Os dois motivos principais | Ishikawa | 25 | OK
3 | 2026-07-17 | Ishikawa | Cinco causas confirmadas; quatro vão para o plano: escala igual todos os dias, pedidos sem agrupamento por bairro, endereço sem complemento e tempo medido só pela média do dia. A fila do forno fica para depois. | Diagrama de 17/07/2026 | Quatro causas para o plano | 5W2H | 7 | OK
4 | 2026-07-24 | 5W2H | Seis ações, de A1 a A6: reforçar a escala no pico, tornar o complemento obrigatório, treinar a expedição, agrupar os pedidos por bairro, medir o tempo por faixa de horário e atualizar a instrução da expedição. | Plano de ação de 24/07/2026 | Ações com dono e prazo | PDCA | 7 | OK
5 | 2026-09-06 | PDCA | Média de 95,5% nas semanas 9 a 12. Meta atingida, e a escala do pico vira padrão. | Ciclo PDCA, etapa de padronização | O segundo motivo, a fila do forno, fica para depois | Matriz GUT | 44 | OK
6 | 2026-09-29 | Matriz GUT | O forno único no limite do pico entra na lista dos problemas do trimestre. | Matriz GUT de 29/09/2026 | Os problemas do trimestre, para acompanhar | Indicadores | 23 | OK
7 | 2026-10-06 | Indicadores | Entregas em até 40 minutos: 95% em setembro, com o padrão mantido. | Painel de indicadores, P1 | O indicador estável e o forno no limite | Análise crítica | 7 | OK
8 | 2026-12-14 | Análise crítica | Decisões: atendente de salão nas noites de pico, e um segundo pizzaiolo treinado no forno. | Ata da análise crítica de 14/12/2026 | Objetivos e metas para 2027 | Objetivos da qualidade | 69 | OK
9 | 2027-02-19 | Objetivos da qualidade | Objetivo O1: 96% das entregas em até 40 minutos. Ações: rever a escala com os condomínios novos e estudar o segundo forno. | Objetivos de 2027, O1 | A escala revista em março | Recursos e infraestrutura | 67 | OK
10 | 2027-04-16 | Recursos e infraestrutura | Na sexta, pico de 29 entregas por hora para 8 entregadores: faltam 2, mesmo com os extras de março. Falta também um forneiro. | Dimensionamento das pessoas no pico | O forno e a escala como gargalos da sexta | Conhecimento e pós-entrega | 56 | OK
11 | 2027-05-31 | Conhecimento e pós-entrega | A regulagem do forno está só na cabeça do pizzaiolo líder, que sai em agosto. Transferência planejada até 30/06. | Mapa do conhecimento, K-01 | O risco do forno, com prazo | Análise crítica | 45 | OK
12 | 2027-06-14 | Análise crítica | Entradas: o objetivo O1, a falta de gente no pico e a saída do pizzaiolo líder. Decisões: segundo forno e escala nova da sexta. | Ata da análise crítica de 14/06/2027 |  |  | 14 | OK
Calendário do sistema
# | Atividade | Estudo | Requisito | Responsável | Frequência | Início | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Previstas | Feitas | Atrasadas | Fora | Situação | Conferência | A cada
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Reunião de indicadores | Indicadores | 9.1.3 | Gerente da loja | Mensal | 1 | [12 empty] | 6 | 5 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 1 | bar: 1 to 3; 5 to 6
2 | Verificação dos termômetros e da balança | Calibração | 7.1.5 | Pizzaiolo líder | Mensal | 1 | [12 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | Em dia | OK | 1 | bar: 1 to 6
3 | Revisão do forno e das motos | Recursos e infraestrutura | 7.1.3 | Gerente da loja | Mensal | 1 | [12 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | Em dia | OK | 1 | bar: 1 to 6
4 | Revisão da câmara fria | Recursos e infraestrutura | 7.1.3 | Pizzaiolo líder | Trimestral | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 3 | bar: 1
5 | Ronda do aprendizado | Conhecimento e pós-entrega | 7.1.6 · 8.5.5 | Gerente da loja | Mensal | 5 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | Em dia | OK | 1 | bar: 5 to 6
6 | Pesquisa de satisfação | Satisfação do cliente | 9.1.2 | Atendente líder | Trimestral | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | Em dia | OK | 3 | bar: 2; 5
7 | Acompanhamento dos objetivos | Objetivos da qualidade | 6.2 | Gerente da loja | Trimestral | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | Em dia | OK | 3 | bar: 2; 5
8 | Escolha dos problemas do trimestre | Matriz GUT | 10.1 | Gerente da loja | Trimestral | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | Em dia | OK | 3 | bar: 1; 4
9 | Avaliação dos fornecedores | Avaliação de fornecedores | 8.4 | Gerente da loja | Semestral | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 2
10 | Revisão da matriz de riscos | Matriz de riscos | 6.1 | Gerente da loja | Semestral | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 4
11 | Auditoria interna | Auditoria interna | 9.2 | Atendente líder | Semestral | 3 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 3
12 | Matriz de competências e treinamento | Matriz de competências | 7.2 | Gerente da loja | Semestral | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 1
13 | Análise crítica pela direção | Análise crítica | 9.3 | Dono da loja | Semestral | 6 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 6
14 | Revisão da lista mestra de documentos | Informação documentada | 7.5 | Gerente da loja | Anual | 3 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 12
15 | SWOT e partes interessadas | Matriz SWOT | 4.1 · 4.2 | Dono da loja | Anual | 9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Ainda não começou | OK | 12
Resumo automático
Fio |  |  | 12 passos, 10 estudos, 364 dias; maior intervalo de 69 dias
Calendário |  |  | 31 de 34 feitas até o mês da leitura, 3 atrasadas, 0 fora do plano
Por situação |  |  | 11 em dia, 3 com atraso, 1 ainda não começou
Linhas a completar |  |  | 0

## Exemplo 2 - Indústria
Caso integrado
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Rastro e Calendário para a sua organização.
Organização |  | Indústria de embalagens plásticas
Fio |  | O filme fino da extrusora 3
Origem |  | Sétima reclamação do cliente A em 2026, a quinta por espessura.
Responsável pelo calendário |  | Coordenador da Qualidade
Ano e mês da leitura |  | 2027 | 9
Rastro do fio
Passo | Data | Estudo | O que aconteceu | Registro | O que seguiu | Próximo estudo | Dias | Conferência
1 | 2026-09-14 | Satisfação do cliente | Cliente A reclama de espessura fora: a sétima reclamação do ano, a quinta pelo mesmo motivo. | Registro de reclamação de 14/09/2026 | A reclamação, para análise de causa | Não conformidade |  | OK
2 | 2026-09-23 | Não conformidade | Causa: variação de espessura na extrusora 3, sem medidor em linha. Inspeção de 100% das bobinas do cliente A. | RNC 2026-32 | A proposta dos dois medidores de espessura em linha | Análise crítica | 9 | OK
3 | 2027-02-18 | Análise crítica | Aprova os dois medidores em linha e cobra a homologação do segundo fornecedor de resina, ação da matriz de riscos. | Ata da análise crítica de 18/02/2027 | A homologação, com prazo | Avaliação de fornecedores | 148 | OK
4 | 2027-03-29 | Avaliação de fornecedores | Segundo fornecedor de resina homologado. | Registro de homologação de 29/03/2027 | A resina nova liberada para uso | Controle de produção | 39 | OK
5 | 2027-05-14 | Controle de produção | Mudança registrada: resina do segundo fornecedor na extrusora 3, depois do lote piloto 127, de duas bobinas; o lote 135 é o primeiro da produção regular. | Registro de mudança de 14/05/2027 | O lote 135, para liberar | Liberação e produto não conforme | 46 | OK
6 | 2027-05-14 | Liberação e produto não conforme | Bobina 1 com 37,4 µm, segregada. Bobina 2 com 39,1 µm, liberada e embarcada em 17/05. | Registro de produto não conforme 2027-19 | A bobina 2, no cliente A | Satisfação do cliente | 0 | OK
7 | 2027-05-24 | Satisfação do cliente | Cliente A reclama de filme fino no lote 135. Bobina recolhida e reposta em 26/05. | Registro de produto não conforme 2027-22 | A dúvida sobre a medição | Calibração | 10 | OK
8 | 2027-06-12 | Calibração | O micrômetro marca 1,6 µm a mais. Medições corrigidas desde 10/01: 6 bobinas abaixo de 38 µm, 2 entregues. Clientes informados em 14/06. | Registro de verificação FV-12 | A lição sobre reclamação de espessura | Conhecimento e pós-entrega | 19 | OK
9 | 2027-06-20 | Conhecimento e pós-entrega | Lição incorporada: reclamação de espessura dispara a verificação do micrômetro do posto. | Lição I-01, procedimento PQ-08 | A extrusora 3 sob atenção | Recursos e infraestrutura | 8 | OK
10 | 2027-07-31 | Recursos e infraestrutura | Três quebras da extrusora 3 em julho, 40 horas paradas, com a preventiva adiada desde junho. | Registro de manutenções de julho | A disponibilidade abaixo da meta | Análise crítica | 41 | OK
11 | 2027-08-19 | Análise crítica | Entradas: o lote 135, o micrômetro reprovado e as quebras de julho. Decisões: antecipar o medidor em linha e planejar a passagem do conhecimento do operador sênior. | Ata da análise crítica de 19/08/2027 | A passagem do conhecimento, com prazo | Conhecimento e pós-entrega | 19 | OK
12 | 2027-09-30 | Conhecimento e pós-entrega | Mapa do conhecimento: a regulagem da extrusora 3 e a medição da rosca estão críticas, com transferência planejada. | Mapa do conhecimento, C-01 e C-03 |  |  | 42 | OK
Calendário do sistema
# | Atividade | Estudo | Requisito | Responsável | Frequência | Início | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Previstas | Feitas | Atrasadas | Fora | Situação | Conferência | A cada
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Reunião de indicadores | Indicadores | 9.1.3 | Coordenador da Qualidade | Mensal | 1 | [12 empty] | 9 | 8 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 1 | bar: 1 to 6; 8 to 9
2 | Programa de calibração | Calibração | 7.1.5 | Analista da Qualidade | Mensal | 1 | [12 empty] | 9 | 8 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9
3 | Preventiva das extrusoras | Recursos e infraestrutura | 7.1.3 | Supervisor de manutenção | Trimestral | 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | Com atraso | OK | 3 | bar: 3; 8 to 9
4 | Ronda do aprendizado | Conhecimento e pós-entrega | 7.1.6 · 8.5.5 | Analista da Qualidade | Mensal | 6 | [12 empty] | 4 | 3 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 1 | bar: 6 to 7; 9
5 | Mapa do conhecimento | Conhecimento e pós-entrega | 7.1.6 | Gerente industrial | Anual | 9 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 12 | bar: 9
6 | Matriz de competências e treinamento | Matriz de competências | 7.2 | Gerente de RH | Trimestral | 1 | [12 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | Em dia | OK | 3 | bar: 1; 4; 7
7 | Acompanhamento dos objetivos | Objetivos da qualidade | 6.2 | Diretor geral | Trimestral | 1 | [12 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | Em dia | OK | 3 | bar: 1; 4; 7
8 | Avaliação dos fornecedores críticos | Avaliação de fornecedores | 8.4 | Comprador sênior | Semestral | 6 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 6
9 | Revisão da matriz de riscos | Matriz de riscos | 6.1 | Gerente de Suprimentos | Semestral | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 4
10 | Auditoria interna | Auditoria interna | 9.2 | Coordenador da Qualidade | Semestral | 3 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 3; 9
11 | Análise crítica pela direção | Análise crítica | 9.3 | Diretor geral | Semestral | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | Em dia | OK | 6 | bar: 2; 8
12 | Revisão dos documentos | Informação documentada | 7.5 | Coordenador da Qualidade | Semestral | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | Com atraso | OK | 6 | bar: 1
13 | Pesquisa de satisfação | Satisfação do cliente | 9.1.2 | Gerente comercial | Anual | 11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Ainda não começou | OK | 12
Resumo automático
Fio |  |  | 12 passos, 9 estudos, 381 dias; maior intervalo de 148 dias
Calendário |  |  | 35 de 40 feitas até o mês da leitura, 5 atrasadas, 1 fora do plano
Por situação |  |  | 7 em dia, 5 com atraso, 1 ainda não começou
Linhas a completar |  |  | 0