## Instruções
5W2H — Como usar esta planilha
Modelo para montar, acompanhar e verificar um plano de ação com as sete perguntas.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, contagens, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Colunas de status e de sentido aceitam apenas as opções da lista. Datas e valores são conferidos na digitação.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As sete perguntas
What | O quê: a ação, escrita com verbo no infinitivo e uma entrega que possa ser conferida.
Why | Por quê: a causa que a ação ataca ou o resultado que ela busca.
Where | Onde: o local, a área ou o processo em que a ação acontece.
When | Quando: a data de início e o prazo de conclusão, no calendário.
Who | Quem: a pessoa que responde pela conclusão da ação. Uma só por ação.
How | Como: o método, em uma frase que acrescente algo ao “o quê”.
How much | Quanto custa: o custo estimado, com materiais, serviços e horas. Zero também é resposta.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba 5W2H: preencha o cabeçalho, com o nome, o objetivo, a origem e o orçamento do plano.
Passo 2 | Aba 5W2H: escreva as ações (o quê) e o motivo de cada uma (por quê).
Passo 3 | Aba 5W2H: descreva o método (como). Divida as ações que não cabem em uma frase.
Passo 4 | Aba 5W2H: defina o responsável (quem), as datas (quando) e o local (onde).
Passo 5 | Aba 5W2H: estime o custo (quanto) e confira o saldo do orçamento no resumo.
Passo 6 | Aba Verificação: registre os indicadores do objetivo, com a situação inicial e a meta.
Passo 7 | Aba Checklist: valide o plano com os responsáveis antes de começar a execução.
Passo 8 | Aba Acompanhamento: atualize o status, a data de conclusão, o custo e a evidência a cada reunião.
Passo 9 | Aba Verificação: registre o resultado dos indicadores e leia a conclusão sobre a eficácia.
Abas da planilha
5W2H | Modelo principal. Cabeçalho do plano, até 15 ações com as sete respostas e resumo automático.
Acompanhamento | Status, conclusão, custo realizado e evidência de cada ação, com situação calculada e gráfico.
Verificação | Indicadores do objetivo, com situação inicial, meta, resultado e conclusão sobre a eficácia.
Checklist | Doze verificações de qualidade do plano, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | Plano preenchido com uma ação concluída com atraso e meta atingida.
Exemplo 2 - Compras | Plano preenchido com um piloto e uma meta não atingida.
Regras e premissas do modelo
Conferência | A coluna de conferência conta oito respostas por ação: o quê, por quê, onde, início, prazo, quem, como e quanto. Ela também avisa quando o início é posterior ao prazo.
Custo | Digite o custo só com números. Quando a ação não tiver custo adicional, digite 0: a célula em branco conta como resposta que falta.
Situação | A situação é calculada. Ação concluída depois do prazo aparece como “Concluída com atraso”. Ação não concluída com prazo anterior à data de hoje aparece como “Atrasada”.
Verificação | O formato 5W2H não tem pergunta sobre a avaliação do resultado. A aba Verificação cobre esse ponto: compara o resultado de cada indicador com a meta, conforme o sentido informado.
Capacidade | A planilha comporta 15 ações e 8 indicadores. Se faltar espaço, divida o plano por objetivo ou por área.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## 5W2H
5W2H — Plano de ação
Preencha as células em amarelo-claro. As células cinza são calculadas automaticamente.
Plano |  |  |  | Responsável pelo plano
Área / unidade |  |  |  | Data
Elaborado por |  |  |  | Versão
Objetivo do plano
Origem do plano |  |  |  | Orçamento aprovado
Fora do escopo
| WHAT | WHY | WHERE | WHEN |  | WHO | HOW | HOW MUCH
# | O quê | Por quê | Onde | Início | Prazo | Quem | Como | Quanto custa | Conferência
| A ação: verbo no infinitivo + objeto | A causa atacada ou o resultado buscado | Local, área ou processo | Data de início | Data de conclusão | Uma pessoa ou um cargo | O método, em uma frase | Valor, mesmo que zero | Respostas da linha
Ex. | Agrupar os pedidos por bairro antes da saída | Os pedidos saem um a um, e as rotas se cruzam | Expedição da loja | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Líder da expedição | Separar os pedidos em três zonas, com uma prateleira para cada uma | 350 | Completa
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
Resumo automático
Ações registradas |  |  |  | 0
Ações completas |  |  |  | 0
Custo total previsto |  |  |  | 0
Saldo do orçamento |  |  |  | Informe o orçamento
Primeiro início
Último prazo
Aviso: respostas |  |  |  | Liste as ações
Aviso: orçamento |  |  |  | Informe o orçamento aprovado
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  | 0
Note on C12: A ação, escrita com verbo no infinitivo e uma entrega que possa ser conferida. Evite: melhorar, conscientizar, rever.
Note on D4: Nome curto do plano, com verbo + objeto. Ex.: "Reduzir os atrasos nas entregas".
Note on D7: O resultado que o plano busca, com indicador e meta, quando houver. Ex.: "Aumentar de 82% para 95% as entregas em até 40 minutos".
Note on D8: De onde veio a necessidade do plano. Ex.: "Ciclo PDCA", "Auditoria interna", "Análise crítica".
Note on I8: Valor disponível para o plano. Digite só o número. O resumo compara com o custo previsto.
Note on I12: Um único responsável por ação: nome ou cargo. Evite: equipe, todos, a definir.
Note on K12: Custo estimado, com materiais, serviços e horas. Digite 0 quando a ação não tiver custo adicional.

## Acompanhamento
Acompanhamento das ações
As colunas cinza vêm da aba 5W2H. Atualize as colunas em amarelo-claro a cada reunião de acompanhamento.
# | Ação (o quê) | Quem | Prazo | Status | Conclusão | Custo realizado | Evidência de conclusão | Situação | Desvio de custo
Ex. | Agrupar os pedidos por bairro antes da saída | Líder da expedição | 2026-10-30 | Concluída | 2026-11-04 | 420 | Fotos da expedição e registro das saídas | Concluída com atraso | 70
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
Resumo automático
Ações no plano |  |  |  | 0
Concluídas |  |  |  | 0
Concluídas com atraso |  |  |  | 0
No prazo |  |  |  | 0
Atrasadas |  |  |  | 0
Canceladas |  |  |  | 0
Percentual concluído |  |  |  | 0%
Custo previsto |  |  |  | 0
Custo realizado |  |  |  | 0
Aviso: conclusão |  |  |  | OK
Aviso: status |  |  |  | OK
Ações por situação
Situação |  | Ações
Concluída |  | 0
Concluída com atraso |  | 0
No prazo |  | 0
Atrasada |  | 0
Sem prazo |  | 0
Cancelada |  | 0
Formulas:
Situação = IF([Ação (o quê)]="","",IF([Status]="Concluída",IF(AND([Conclusão]<>"",[Prazo]<>"",[Conclusão]>[Prazo]),"Concluída com atraso","Concluída"),IF([Status]="Cancelada","Cancelada",IF([Prazo]="","Sem prazo",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))))

## Verificação
Verificação do resultado
Registre os indicadores do objetivo do plano. A verificação é feita depois que as ações foram concluídas.
# | Objetivo ou causa atacada | Indicador | Situação inicial | Meta | Sentido | Resultado | Data | Meta atingida? | Observações
Ex. | Entregas no prazo | % de entregas em até 40 minutos | 82 | 95 | Maior é melhor | 95.5 | 2026-11-30 | Sim | Média das quatro semanas depois das ações
1
2
3
4
5
6
7
8
Resumo automático
Indicadores registrados |  |  | 0
Indicadores verificados |  |  | 0
Metas atingidas |  |  | 0
Metas não atingidas |  |  | 0
Ações concluídas no plano |  |  | 0 de 0
Aviso: sentido |  |  | OK
Conclusão |  |  | Sem verificação registrada

## Checklist
Checklist de validação do plano 5W2H
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | O objetivo do plano está definido e ligado a um problema, a uma causa ou a uma decisão.
2 | Cada ação começa com verbo no infinitivo e descreve uma entrega que pode ser conferida.
3 | Cada ação tem um motivo: a causa que ataca ou o resultado que busca.
4 | Cada ação tem um único responsável, identificado por nome ou cargo.
5 | Cada ação tem data de início e prazo, no calendário.
6 | O local ou o processo de cada ação está definido.
7 | O método de cada ação diz como fazer, e não só repete o que fazer.
8 | O custo de cada ação foi estimado, mesmo quando é zero.
9 | Os responsáveis participaram da elaboração e concordam com os prazos.
10 | A forma de comprovar a conclusão e de verificar o resultado está definida.
11 | O plano tem rotina de acompanhamento, com data e responsável.
12 | As ações concluídas têm evidência registrada.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
5W2H — Plano de ação
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba 5W2H para o seu plano.
Plano |  | Reduzir os atrasos nas entregas de delivery |  |  | Responsável pelo plano |  | Gerente da loja
Área / unidade |  | Pizzaria (loja) |  |  | Data |  | 2026-07-24
Elaborado por |  | Equipe da loja |  |  | Versão |  | 1.0
Objetivo do plano |  | Aumentar de 82% para 95% as entregas em até 40 minutos.
Origem do plano |  | Ciclo PDCA: causas confirmadas na análise |  |  | Orçamento aprovado |  | 1500
Fora do escopo |  | Compra de forno e mudanças no cardápio.
| WHAT |  | WHY | WHERE | WHEN |  | WHO | HOW | HOW MUCH
# | O quê |  | Por quê | Onde | Início | Prazo | Quem | Como | Quanto custa | Conferência
| A ação: verbo no infinitivo + objeto |  | A causa atacada ou o resultado buscado | Local, área ou processo | Data de início | Data de conclusão | Uma pessoa ou um cargo | O método, em uma frase | Valor, mesmo que zero | Respostas da linha
Leia cada linha da esquerda para a direita: a ação, o motivo, o local, as datas, o responsável, o método e o custo. Cada ação tem um único responsável e datas do calendário.
A1 | Reforçar a escala de entregadores nas sextas e nos sábados, das 19h às 22h |  | A escala é igual em todos os dias e não acompanha o pico de pedidos | Expedição da loja | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Gerente da loja | Contratar dois entregadores parceiros para o horário de pico | 600 | Completa
A2 | Tornar obrigatório o complemento do endereço no pedido |  | 15% dos atrasos têm endereço incompleto | Site e aplicativo de delivery | 2026-07-27 | 2026-07-29 | Atendente do cadastro | Alterar o campo no painel do aplicativo e no formulário do site | 0 | Completa
A3 | Treinar a equipe da expedição no agrupamento de pedidos |  | O agrupamento muda a rotina de quem embala e despacha | Loja, antes da abertura | 2026-07-27 | 2026-07-30 | Líder da expedição | Duas sessões de 30 minutos, com simulação de pedidos | 200 | Completa
A4 | Agrupar os pedidos por bairro antes da saída |  | Os pedidos saem um a um, e as rotas se cruzam | Expedição da loja | 2026-07-31 | 2026-08-02 | Líder da expedição | Separar os pedidos em três zonas, com uma prateleira para cada uma | 350 | Completa
A5 | Medir o tempo de entrega por faixa de horário |  | A média do dia esconde o que acontece no pico | Relatório do aplicativo | 2026-07-27 | 2026-09-06 | Gerente da loja | Exportar o relatório toda segunda-feira e atualizar o gráfico | 0 | Completa
A6 | Atualizar a instrução de trabalho da expedição |  | O novo método precisa virar padrão | Pasta de procedimentos da loja | 2026-09-07 | 2026-09-15 | Gerente da loja | Revisar o documento e colher a assinatura da equipe | 0 | Completa
Resumo automático
Ações registradas |  |  |  |  | 6
Ações completas |  |  |  |  | 6
Custo total previsto |  |  |  |  | 1150
Saldo do orçamento |  |  |  |  | 350
Primeiro início |  |  |  |  | 2026-07-27
Último prazo |  |  |  |  | 2026-09-15
Aviso: respostas |  |  |  |  | OK
Aviso: orçamento |  |  |  |  | OK
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  |  | 10
Acompanhamento das ações
# | Ação |  | Evidência de conclusão | Status | Prazo | Conclusão | Situação | Custo previsto e realizado | Desvio
A1 | Reforçar a escala de entregadores no pico |  | Escala de agosto publicada | Concluída | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Concluída | Previsto: R$ 600. Realizado: R$ 600. | 0
A2 | Tornar obrigatório o complemento do endereço |  | Tela do formulário com o campo obrigatório | Concluída | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Concluída | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
A3 | Treinar a equipe da expedição |  | Lista de presença | Concluída | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Concluída | Previsto: R$ 200. Realizado: R$ 200. | 0
A4 | Agrupar os pedidos por bairro |  | Fotos da expedição e registro das saídas | Concluída | 2026-08-02 | 2026-08-07 | Concluída com atraso | Previsto: R$ 350. Realizado: R$ 420. | 70
A5 | Medir o tempo de entrega por faixa de horário |  | Gráfico de tendência de 12 semanas | Concluída | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Concluída | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
A6 | Atualizar a instrução de trabalho |  | Instrução revisada e assinada | Concluída | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Concluída | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
Custo realizado | [7 empty] | 1220
Verificação do resultado
# | Objetivo |  | Indicador | Situação inicial | Meta | Resultado | Meta atingida? | Observações
1 | Entregas no prazo |  | % de entregas em até 40 minutos | 82 | 95 | 95.5 | Sim | Média das semanas 9 a 12

## Exemplo 2 - Compras
5W2H — Plano de ação
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba 5W2H para o seu plano.
Plano |  | Reduzir o prazo de compra |  |  | Responsável pelo plano |  | Gerente de Suprimentos
Área / unidade |  | Suprimentos |  |  | Data |  | 2026-07-03
Elaborado por |  | Equipe de compras |  |  | Versão |  | 1.0
Objetivo do plano |  | Reduzir de 12 para 7 dias úteis o prazo entre a requisição aprovada e o pedido emitido.
Origem do plano |  | Ciclo PDCA e Matriz GUT da área |  |  | Orçamento aprovado |  | 3000
Fora do escopo |  | Revisão de contratos pelo Jurídico e homologação de fornecedores.
| WHAT |  | WHY | WHERE | WHEN |  | WHO | HOW | HOW MUCH
# | O quê |  | Por quê | Onde | Início | Prazo | Quem | Como | Quanto custa | Conferência
| A ação: verbo no infinitivo + objeto |  | A causa atacada ou o resultado buscado | Local, área ou processo | Data de início | Data de conclusão | Uma pessoa ou um cargo | O método, em uma frase | Valor, mesmo que zero | Respostas da linha
Leia cada linha da esquerda para a direita: a ação, o motivo, o local, as datas, o responsável, o método e o custo. Cada ação tem um único responsável e datas do calendário.
A1 | Criar o formulário de requisição com campos obrigatórios |  | 40% das requisições são devolvidas por especificação incompleta | Sistema de compras | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Analista de compras | Configurar os campos obrigatórios e as validações com a equipe de TI | 1800 | Completa
A2 | Montar o catálogo dos 200 itens mais comprados |  | O mesmo item é descrito de formas diferentes a cada requisição | Sistema de compras | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Comprador sênior | Extrair o histórico de 12 meses e padronizar as descrições | 0 | Completa
A3 | Aprovar a alçada de uma cotação para compras de até R$ 2.000 |  | A política exige três cotações para qualquer valor | Reunião da Diretoria | 2026-07-06 | 2026-07-08 | Gerente de Suprimentos | Apresentar a proposta, com a estimativa de ganho de prazo e de risco | 0 | Completa
A4 | Treinar requisitantes e compradores das duas áreas do piloto |  | O formulário e a alçada mudam a rotina de quem pede e de quem compra | Sala de treinamento | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Analista de compras | Duas turmas de uma hora, com exercícios no sistema | 400 | Completa
A5 | Conduzir o piloto em duas áreas requisitantes |  | A mudança precisa ser testada antes de virar regra | Manutenção e Produção | 2026-07-13 | 2026-08-07 | Gerente de Suprimentos | Aplicar o novo fluxo a todas as requisições das duas áreas e registrar os desvios | 0 | Completa
A6 | Medir o prazo de cada pedido emitido no piloto |  | O resultado precisa ser comparado com a meta de 7 dias úteis | Relatório do sistema de compras | 2026-07-13 | 2026-08-14 | Analista de compras | Emitir o relatório semanal e calcular a média por área | 0 | Completa
Resumo automático
Ações registradas |  |  |  |  | 6
Ações completas |  |  |  |  | 6
Custo total previsto |  |  |  |  | 2200
Saldo do orçamento |  |  |  |  | 800
Primeiro início |  |  |  |  | 2026-07-06
Último prazo |  |  |  |  | 2026-08-14
Aviso: respostas |  |  |  |  | OK
Aviso: orçamento |  |  |  |  | OK
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  |  | 10
Acompanhamento das ações
# | Ação |  | Evidência de conclusão | Status | Prazo | Conclusão | Situação | Custo previsto e realizado | Desvio
A1 | Criar o formulário de requisição |  | Formulário publicado no sistema | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Concluída | Previsto: R$ 1.800. Realizado: R$ 1.800. | 0
A2 | Montar o catálogo de itens |  | Catálogo com 214 itens | Concluída | 2026-07-17 | 2026-07-21 | Concluída com atraso | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
A3 | Aprovar a nova alçada de cotação |  | Ata da reunião e política revisada | Concluída | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluída | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
A4 | Treinar requisitantes e compradores |  | Listas de presença | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Concluída | Previsto: R$ 400. Realizado: R$ 350. | -50
A5 | Conduzir o piloto em duas áreas |  | Registro do piloto | Concluída | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Concluída | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
A6 | Medir o prazo dos pedidos do piloto |  | Relatório de prazos do piloto | Concluída | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Concluída | Previsto: sem custo. Realizado: sem custo. | 0
Custo realizado | [7 empty] | 2150
Verificação do resultado
# | Objetivo |  | Indicador | Situação inicial | Meta | Resultado | Meta atingida? | Observações
1 | Prazo de compra |  | Dias úteis entre a requisição e o pedido | 12 | 7 | 8 | Não | Meta não atingida: novo ciclo para a revisão de contratos
2 | Requisições devolvidas |  | % de requisições devolvidas | 40 | 15 | 12 | Sim | Verificado em 28/08/2026