## Instruções
PDCA — Como usar esta planilha
Modelo para conduzir um ciclo de melhoria: Planejar, Executar, Verificar e Agir.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, contagens, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Colunas de status, tipo, momento e sentido aceitam apenas as opções da lista.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As quatro fases
P | Planejar: identificar o problema, observar, analisar as causas e montar o plano de ação.
D | Executar: treinar as pessoas, executar o plano e registrar os desvios.
C | Verificar: medir o resultado, comparar com a meta e avaliar efeitos colaterais.
A | Agir: padronizar o que funcionou, registrar as lições e definir o próximo ciclo.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba PDCA: preencha o cabeçalho, com o tema, o dono, a descrição do problema, o indicador, a situação inicial e a meta.
Passo 2 | Aba PDCA, etapas 1 a 3: registre o problema, o que foi observado e as causas confirmadas com dados.
Passo 3 | Aba Plano de ação: detalhe as ações no formato 5W2H. Depois, conclua a etapa 4 na aba PDCA.
Passo 4 | Aba Verificação: registre as medições de antes das ações.
Passo 5 | Aba Plano de ação: atualize o status durante a execução. Registre os desvios na etapa 5 da aba PDCA.
Passo 6 | Aba Verificação: registre as medições de depois das ações e leia o resultado do ciclo.
Passo 7 | Aba Padronização: registre padrões, treinamentos, pendências e lições aprendidas.
Passo 8 | Aba PDCA, etapas 7 e 8: registre o que virou padrão e qual é o próximo ciclo.
Passo 9 | Aba Checklist: valide o ciclo com a equipe e com o dono do problema.
Abas da planilha
PDCA | Modelo principal. Cabeçalho do ciclo, registro das oito etapas e resumo automático.
Plano de ação | Ações no formato 5W2H, com situação calculada a partir do prazo e do status.
Verificação | Medições do indicador, comparação com a meta e gráfico de tendência.
Checklist | Doze verificações de qualidade do ciclo, com percentual de conclusão.
Padronização | Registro de padrões, treinamentos, pendências e lições aprendidas.
Exemplo 1 - Pizzaria | Ciclo preenchido em que a meta foi atingida: reduzir os atrasos nas entregas.
Exemplo 2 - Compras | Ciclo preenchido em que a meta não foi atingida: reduzir o prazo de compra.
Regras e premissas do modelo
Etapas | O ciclo tem oito etapas fixas, as mesmas do MASP. O aviso de sequência aparece quando uma etapa está concluída e a anterior não. O PDCA permite voltar etapas, mas não pular.
Indicador e meta | Digite a situação inicial, a meta e as medições só com números, na unidade do indicador: 82 para 82%. O sentido do indicador define a comparação com a meta.
Resultado do ciclo | A aba Verificação compara a média das medições marcadas como “Depois” com a meta. As medições marcadas como “Durante” aparecem no gráfico, mas não entram nas médias.
Ação atrasada | Uma ação é considerada atrasada quando o prazo é anterior à data de hoje e o status não é Concluída nem Cancelada.
Capacidade | A planilha comporta 15 ações, 16 medições e 15 itens de padronização. Se faltar espaço, o ciclo provavelmente está grande demais: divida o problema.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## PDCA
PDCA — Registro do ciclo de melhoria
Preencha as células em amarelo-claro. As células cinza são calculadas automaticamente.
Tema do ciclo |  |  |  |  | Dono do problema
Área / unidade |  |  |  |  | Data de início
Elaborado por |  |  |  |  | Versão
Descrição do problema
Indicador |  |  |  |  | Unidade de medida
Situação inicial (valor) |  |  |  |  | Meta (valor)
Sentido do indicador |  |  |  |  | Prazo da meta
Fora do escopo
# | Fase | Etapa | Pergunta-guia | Registro: o que foi feito ou decidido | Ferramenta ou evidência | Responsável | Conclusão | Status
Ex. | P | Identificar o problema | Qual é o problema, quanto ele pesa e qual é a meta? | 18% das entregas chegam depois de 40 minutos. Meta: passar de 82% para 95% em 12 semanas. | Relatório do aplicativo de delivery | Gerente da loja | 2026-10-30 | Concluída
1 | P Planejar | Identificar o problema | Qual é o problema, quanto ele pesa e qual é a meta?
2 |  | Observar | Onde, quando e com quem o problema acontece?
3 |  | Analisar as causas | Por que acontece? Qual é a causa raiz, confirmada com dados?
4 |  | Planejar a ação | O que será feito, por quem e até quando?
5 | D Executar | Executar | O plano foi executado como previsto? O que foi diferente?
6 | C Verificar | Verificar | A meta foi atingida? Houve efeito colateral?
7 | A Agir | Padronizar | O que vira padrão e quem precisa ser treinado?
8 |  | Concluir | O que aprendemos e qual é o próximo ciclo?
Resumo automático
Etapas concluídas |  |  |  | 0
Fase atual do ciclo |  |  |  | P — Planejar
Aviso: sequência das etapas |  |  |  | OK
Aviso: registro das etapas |  |  |  | OK
Aviso: meta |  |  |  | Informe a situação inicial e a meta
Diferença entre a meta e a situação inicial
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  | 0
Note on D4: Nome curto do ciclo, com verbo + objeto. Ex.: "Reduzir os atrasos nas entregas".
Note on D7: Resultado indesejado, com número, local e período. Sem causa e sem solução. Ex.: "18% das entregas chegam depois de 40 minutos".
Note on D8: Como o problema é medido. Ex.: "% de entregas em até 40 minutos".
Note on D9: Valor do indicador antes das ações. Digite só o número, na unidade do indicador. Ex.: 82 para 82%.
Note on D10: Maior é melhor: % de entregas no prazo. Menor é melhor: dias de prazo, número de erros.
Note on D11: O que este ciclo não vai tratar. Ex.: "Atendimento no salão; compra de ingredientes".
Note on H4: Pessoa que responde pelo resultado e conduz o ciclo até o fim.
Note on H9: Valor a alcançar. Digite só o número, na mesma unidade da situação inicial. Ex.: 95 para 95%.

## Plano de ação
Plano de ação (5W2H)
Uma linha por ação. Cada ação ataca uma causa confirmada e tem um único responsável.
# | O quê (ação) | Por quê (causa atacada) | Quem | Onde | Quando (prazo) | Como | Quanto custa | Status | Situação
Ex. | Reforçar a escala de entregadores às sextas e sábados, das 19h às 22h | A escala não acompanha o pico de pedidos | Gerente da loja | Loja | 2026-10-30 | Contratar dois entregadores parceiros para o horário de pico | 600 | Em andamento | No prazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Resumo automático
Ações registradas | [5 empty] | 0
Concluídas | [5 empty] | 0
Em andamento | [5 empty] | 0
Não iniciadas | [5 empty] | 0
Atrasadas | [5 empty] | 0
Ações sem responsável ou sem prazo | [5 empty] | 0
Percentual concluído | [5 empty] | 0%
Custo total previsto | [5 empty] | 0
Formulas:
Situação = IF([O quê (ação)]="","",IF(OR([Status]="Concluída",[Status]="Cancelada"),[Status],IF([Quando (prazo)]="","Sem prazo",IF([Quando (prazo)]<TODAY(),"Atrasada","No prazo"))))

## Verificação
Verificação — medições do indicador
As células cinza do cabeçalho vêm da aba PDCA. Preencha as colunas em amarelo-claro.
Indicador e meta
Indicador |  |  |  |  | Unidade
Situação inicial |  |  |  |  | Meta
Sentido |  |  |  |  | Prazo da meta
# | Período | Momento | Valor medido | Observações | Meta | Atingiu a meta?
Ex. | Semana 1 | Antes | 81 | Semana com feriado na sexta-feira | 95 | Não
1 |  |  |  |  | #N/A
2 |  |  |  |  | #N/A
3 |  |  |  |  | #N/A
4 |  |  |  |  | #N/A
5 |  |  |  |  | #N/A
6 |  |  |  |  | #N/A
7 |  |  |  |  | #N/A
8 |  |  |  |  | #N/A
9 |  |  |  |  | #N/A
10 |  |  |  |  | #N/A
11 |  |  |  |  | #N/A
12 |  |  |  |  | #N/A
13 |  |  |  |  | #N/A
14 |  |  |  |  | #N/A
15 |  |  |  |  | #N/A
16 |  |  |  |  | #N/A
Resumo automático
Medições registradas |  |  |  | 0
Média antes das ações |  |  |  | Sem dados
Média depois das ações |  |  |  | Sem dados
Variação (depois menos antes) |  |  |  | Sem dados
Medições de depois que atingiram a meta |  |  |  | 0
Resultado do ciclo |  |  |  | Sem dados para concluir
Gráfico: indicador ao longo do tempo

## Checklist
Checklist de validação do ciclo PDCA
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | O problema está descrito com fatos e dados, sem causa nem solução embutida.
2 | Existe um indicador, e a situação inicial foi medida.
3 | A meta tem objetivo, valor e prazo.
4 | O problema foi observado no local e os dados foram estratificados.
5 | A causa raiz foi identificada e confirmada com dados.
6 | Cada ação do plano ataca uma causa confirmada e tem responsável e prazo.
7 | As pessoas envolvidas foram treinadas, e os desvios da execução foram registrados.
8 | O resultado foi medido com o mesmo indicador e o mesmo método da situação inicial.
9 | O resultado foi comparado com a meta, e os efeitos colaterais foram avaliados.
10 | O que funcionou virou padrão: documentos atualizados e pessoas treinadas.
11 | As lições aprendidas e as pendências foram registradas.
12 | O próximo ciclo foi definido.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Padronização
Padronização e lições aprendidas
Registre aqui o que vira padrão, quem precisa ser treinado, o que ficou pendente e o que se aprendeu.
# | Item | Tipo | Documento ou processo afetado | Ação | Responsável | Prazo | Status
Ex. | Nova escala de entregadores para sextas e sábados | Padrão | Instrução de trabalho da expedição | Revisar a instrução e divulgar à equipe | Gerente da loja | 2026-10-30 | Aberta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Resumo automático
Itens registrados |  |  |  |  | 0
Abertos |  |  |  |  | 0
Em andamento |  |  |  |  | 0
Concluídos |  |  |  |  | 0
Padrões e treinamentos ainda não concluídos |  |  |  |  | 0
Lições aprendidas registradas |  |  |  |  | 0

## Exemplo 1 - Pizzaria
PDCA — Registro do ciclo de melhoria
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba PDCA para o seu ciclo.
Tema do ciclo |  | Reduzir os atrasos nas entregas de delivery |  |  | Dono do problema | Gerente da loja
Área / unidade |  | Pizzaria (loja) |  |  | Data de início | 2026-06-15
Elaborado por |  | Equipe da loja |  |  | Versão | 1.0
Descrição do problema |  | 18% das entregas de delivery chegam ao cliente depois de 40 minutos. Os atrasos geram reclamações e pedidos cancelados.
Indicador |  | % de entregas em até 40 minutos |  |  | Unidade de medida | %
Situação inicial (valor) |  | 82 |  |  | Meta (valor) | 95
Sentido do indicador |  | Maior é melhor |  |  | Prazo da meta | 2026-09-06
Fora do escopo |  | Atendimento no salão, compra de ingredientes e cardápio.
# | Fase | Etapa | Pergunta-guia | Registro: o que foi feito ou decidido | Ferramenta ou evidência | Responsável | Conclusão | Status
Leia de cima para baixo: cada etapa só começa quando a anterior está concluída. O registro resume o que foi feito; a evidência diz onde está a prova.
1 | P Planejar | Identificar o problema | Qual é o problema, quanto ele pesa e qual é a meta? | 18% das entregas chegam depois de 40 minutos. Meta: passar de 82% para 95% de entregas no prazo, em até 12 semanas. | Relatório do aplicativo de delivery | Gerente da loja | 2026-06-26 | Concluída
2 |  | Observar | Onde, quando e com quem o problema acontece? | Os atrasos se concentram nas sextas e sábados, das 19h às 22h. Em 46% deles, a pizza pronta ficou esperando entregador. | Estratificação por dia e horário; gráfico de Pareto | Líder da expedição | 2026-07-10 | Concluída
3 |  | Analisar as causas | Por que acontece? Qual é a causa raiz, confirmada com dados? | Causas confirmadas: a escala de entregadores é igual em todos os dias; os pedidos saem sem agrupamento por bairro; o formulário aceita endereço sem complemento. | Diagrama de Ishikawa; 5 porquês | Equipe da loja | 2026-07-17 | Concluída
4 |  | Planejar a ação | O que será feito, por quem e até quando? | Três ações: reforçar a escala no pico, agrupar pedidos por bairro na expedição e tornar o complemento do endereço obrigatório. | Plano de ação 5W2H | Gerente da loja | 2026-07-24 | Concluída
5 | D Executar | Executar | O plano foi executado como previsto? O que foi diferente? | Ações implantadas nas semanas 7 e 8, com treinamento da expedição. Desvio: o agrupamento por bairro só começou na semana 8. | Plano de ação com datas reais; lista de presença | Líder da expedição | 2026-08-07 | Concluída
6 | C Verificar | Verificar | A meta foi atingida? Houve efeito colateral? | Média de 95,5% nas semanas 9 a 12. Meta atingida. Efeito colateral: o custo com entregadores subiu R$ 600 por mês. | Gráfico de tendência, antes e depois | Gerente da loja | 2026-09-08 | Concluída
7 | A Agir | Padronizar | O que vira padrão e quem precisa ser treinado? | A nova escala virou padrão, a instrução de trabalho da expedição foi atualizada e o campo obrigatório foi mantido. | Instrução de trabalho revisada; registro de treinamento | Gerente da loja | 2026-09-15 | Concluída
8 |  | Concluir | O que aprendemos e qual é o próximo ciclo? | Lição: medir por faixa de horário, e não só pela média do dia. Próximo ciclo: a fila do forno, segundo item do Pareto. | Registro de lições aprendidas | Equipe da loja | 2026-09-18 | Concluída
Resumo automático
Etapas concluídas |  |  |  | 8
Fase atual do ciclo |  |  |  | Ciclo concluído
Aviso: sequência das etapas |  |  |  | OK
Aviso: registro das etapas |  |  |  | OK
Aviso: meta |  |  |  | OK
Diferença entre a meta e a situação inicial |  |  |  | 13
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  | 14
Verificação: medições do indicador
# | Período | Momento | Valor medido | Observações | Meta | Atingiu a meta?
1 | Semana 1 | Antes | 81 |  | 95 | Não
2 | Semana 2 | Antes | 83 |  | 95 | Não
3 | Semana 3 | Antes | 80 | Chuva forte no sábado | 95 | Não
4 | Semana 4 | Antes | 84 |  | 95 | Não
5 | Semana 5 | Antes | 82 |  | 95 | Não
6 | Semana 6 | Antes | 82 |  | 95 | Não
7 | Semana 7 | Durante | 86 | Escala reforçada e campo obrigatório | 95 | Não
8 | Semana 8 | Durante | 90 | Início do agrupamento por bairro | 95 | Não
9 | Semana 9 | Depois | 94 |  | 95 | Não
10 | Semana 10 | Depois | 96 |  | 95 | Sim
11 | Semana 11 | Depois | 95 |  | 95 | Sim
12 | Semana 12 | Depois | 97 |  | 95 | Sim
13 |  |  |  |  | #N/A
14 |  |  |  |  | #N/A
15 |  |  |  |  | #N/A
16 |  |  |  |  | #N/A
Resumo automático
Medições registradas |  |  |  | 12
Média antes das ações |  |  |  | 82
Média depois das ações |  |  |  | 95.5
Variação (depois menos antes) |  |  |  | 13.5
Medições de depois que atingiram a meta |  |  |  | 3
Resultado do ciclo |  |  |  | Meta atingida: padronize
Gráfico: indicador ao longo do tempo

## Exemplo 2 - Compras
PDCA — Registro do ciclo de melhoria
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba PDCA para o seu ciclo.
Tema do ciclo |  | Reduzir o prazo de compra |  |  | Dono do problema | Gerente de Suprimentos
Área / unidade |  | Suprimentos |  |  | Data de início | 2026-06-01
Elaborado por |  | Equipe de compras |  |  | Versão | 1.0
Descrição do problema |  | O pedido de compra leva, em média, 12 dias úteis para ser emitido depois da requisição aprovada. As áreas recebem os itens depois da data de necessidade.
Indicador |  | Dias úteis entre a requisição aprovada e o pedido emitido |  |  | Unidade de medida | dias úteis
Situação inicial (valor) |  | 12 |  |  | Meta (valor) | 7
Sentido do indicador |  | Menor é melhor |  |  | Prazo da meta | 2026-08-31
Fora do escopo |  | Homologação de fornecedores, pagamento e gestão de estoque.
# | Fase | Etapa | Pergunta-guia | Registro: o que foi feito ou decidido | Ferramenta ou evidência | Responsável | Conclusão | Status
Leia de cima para baixo: cada etapa só começa quando a anterior está concluída. O registro resume o que foi feito; a evidência diz onde está a prova.
1 | P Planejar | Identificar o problema | Qual é o problema, quanto ele pesa e qual é a meta? | O pedido leva, em média, 12 dias úteis para ser emitido. Meta: reduzir para 7 dias úteis, em 3 meses. | Relatório do sistema de compras | Gerente de Suprimentos | 2026-06-05 | Concluída
2 |  | Observar | Onde, quando e com quem o problema acontece? | 40% das requisições são devolvidas por especificação incompleta. Compras de baixo valor demoram tanto quanto as de alto valor. | Estratificação por valor e por motivo de devolução | Analista de compras | 2026-06-19 | Concluída
3 |  | Analisar as causas | Por que acontece? Qual é a causa raiz, confirmada com dados? | Causas confirmadas: o formulário de requisição não tem campos obrigatórios; a política exige três cotações para qualquer valor. | 5 porquês; mapa do processo | Equipe de compras | 2026-06-26 | Concluída
4 |  | Planejar a ação | O que será feito, por quem e até quando? | Novo formulário com campos obrigatórios e catálogo de itens. Uma cotação só para compras de até R$ 2.000, com aprovação da Diretoria. | Plano de ação 5W2H; política de compras revisada | Gerente de Suprimentos | 2026-07-03 | Concluída
5 | D Executar | Executar | O plano foi executado como previsto? O que foi diferente? | Piloto de 4 semanas em duas áreas requisitantes, com treinamento dos requisitantes e dos compradores. | Registro do piloto | Analista de compras | 2026-07-31 | Concluída
6 | C Verificar | Verificar | A meta foi atingida? Houve efeito colateral? | O prazo caiu para 8 dias úteis. Meta não atingida. As devoluções caíram de 40% para 12%. O tempo restante está na revisão de contratos. | Comparação antes e depois; novo Pareto | Gerente de Suprimentos | 2026-08-28 | Concluída
7 | A Agir | Padronizar | O que vira padrão e quem precisa ser treinado? | O formulário e a nova alçada foram estendidos a todas as áreas, porque funcionaram. O procedimento de compras foi revisado. | Procedimento revisado; comunicado às áreas | Gerente de Suprimentos | 2026-09-11 | Concluída
8 |  | Concluir | O que aprendemos e qual é o próximo ciclo? | A meta de 7 dias foi mantida. Novo ciclo aberto, com foco na etapa de revisão de contratos. | Registro de lições aprendidas; novo ciclo | Equipe de compras | 2026-09-18 | Concluída
Resumo automático
Etapas concluídas |  |  |  | 8
Fase atual do ciclo |  |  |  | Ciclo concluído
Aviso: sequência das etapas |  |  |  | OK
Aviso: registro das etapas |  |  |  | OK
Aviso: meta |  |  |  | OK
Diferença entre a meta e a situação inicial |  |  |  | -5
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  | 14
Verificação: medições do indicador
# | Período | Momento | Valor medido | Observações | Meta | Atingiu a meta?
1 | Semana 1 | Antes | 12.5 |  | 7 | Não
2 | Semana 2 | Antes | 11.5 |  | 7 | Não
3 | Semana 3 | Antes | 12 |  | 7 | Não
4 | Semana 4 | Antes | 12 |  | 7 | Não
5 | Semana 5 | Antes | 12 |  | 7 | Não
6 | Semana 6 | Durante | 11 | Início do piloto em duas áreas | 7 | Não
7 | Semana 7 | Durante | 10 |  | 7 | Não
8 | Semana 8 | Durante | 9 |  | 7 | Não
9 | Semana 9 | Durante | 8.5 |  | 7 | Não
10 | Semana 10 | Depois | 8 |  | 7 | Não
11 | Semana 11 | Depois | 8.5 |  | 7 | Não
12 | Semana 12 | Depois | 7.5 |  | 7 | Não
13 | Semana 13 | Depois | 8 |  | 7 | Não
14 |  |  |  |  | #N/A
15 |  |  |  |  | #N/A
16 |  |  |  |  | #N/A
Resumo automático
Medições registradas |  |  |  | 13
Média antes das ações |  |  |  | 12
Média depois das ações |  |  |  | 8
Variação (depois menos antes) |  |  |  | -4
Medições de depois que atingiram a meta |  |  |  | 0
Resultado do ciclo |  |  |  | Meta não atingida: volte à análise das causas
Gráfico: indicador ao longo do tempo