## Instruções
Matriz de riscos — Como usar esta planilha
Modelo para descrever os riscos, avaliar o nível, definir a resposta e acompanhar o risco residual.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, pontos, níveis, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Colunas de resposta, decisão e status aceitam apenas as opções da lista. As notas aceitam números inteiros de 1 a 5.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
Os quatro níveis
Baixo | De 1 a 4 pontos. Aceitar e acompanhar na revisão anual.
Médio | De 5 a 9 pontos. Tratar quando o custo compensar. Revisar a cada seis meses.
Alto | De 10 a 16 pontos. Tratar, com ação, responsável e prazo.
Crítico | De 20 a 25 pontos. Tratar de imediato, com decisão da direção.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Escalas: leia as descrições das notas e combine com o grupo como usá-las.
Passo 2 | Aba Riscos: preencha o cabeçalho e descreva cada risco com causa, evento e consequência.
Passo 3 | Aba Riscos: dê as notas de probabilidade e de impacto, e leia os pontos e o nível.
Passo 4 | Aba Riscos: escolha a resposta e escreva a ação, o responsável e o prazo. Se a resposta for aceitar, escreva a justificativa.
Passo 5 | Aba Riscos: estime a probabilidade e o impacto residuais, já contando com a ação.
Passo 6 | Aba Mapa: compare a matriz inicial com a residual e leia o resumo.
Passo 7 | Aba Oportunidades: registre as oportunidades do processo. Aba Checklist: valide a matriz.
Abas da planilha
Riscos | Registro dos riscos, com análise, resposta, risco residual, conferência e alertas.
Mapa | As duas matrizes, inicial e residual, com contagem por nível, resumo e gráfico.
Oportunidades | Registro das oportunidades, com probabilidade, benefício, prioridade e ação.
Escalas | Descrição das notas de probabilidade, de impacto e de benefício, dos níveis e das respostas.
Checklist | Doze verificações de qualidade da matriz, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | Riscos do processo de delivery de uma organização pequena.
Exemplo 2 - Compras | Riscos do processo de aquisição de uma indústria.
Regras e premissas do modelo
Pontos e nível | Pontos = probabilidade × impacto. De 1 a 4, baixo. De 5 a 9, médio. De 10 a 16, alto. De 20 a 25, crítico. As escalas e as faixas são uma convenção deste modelo.
Impacto 5 | A multiplicação trata como iguais um risco raro e grave e um risco frequente e leve. Por isso, a coluna Alerta avisa quando o impacto é 5, qualquer que seja o nível.
Risco residual | É uma estimativa, feita ao definir a resposta. Depois que a ação estiver implantada, confira com fatos e ajuste as notas.
Risco aceito | Na resposta Aceitar, escreva a justificativa na coluna da ação e repita as notas iniciais nas colunas residuais.
Situação | Uma ação é considerada atrasada quando o prazo é anterior à data de hoje e ela ainda não foi concluída.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Riscos
Matriz de riscos
Um risco por linha. Preencha as células em amarelo-claro. As células cinza são calculadas.
Organização |  |  |  |  | Processo | [8 empty] | Data da análise
Objetivo do processo |  |  |  |  | Participantes | [8 empty] | Data da revisão
Identificação |  |  |  |  | Análise |  |  |  | Resposta |  |  |  |  | Risco residual |  |  |  | Acompanhamento
# | Processo ou etapa | Causa | Evento | Consequência | P | I | Pontos | Nível | Resposta | Ação ou justificativa | Responsável | Prazo | Status | P | I | Pontos | Nível | Situação | Conferência | Alerta
| Onde o risco nasce | O que existe hoje | O que pode acontecer | O efeito sobre o objetivo | 1 a 5 | 1 a 5 | P × I | Faixa | Escolha na lista | Verbo no infinitivo | Cargo ou nome | Data | Da ação | 1 a 5 | 1 a 5 | P × I | Faixa | Calculada | Campos da linha | Pontos de atenção
Ex. | Planejamento de compras | Um só fornecedor de resina | O fornecedor deixa de entregar | Parada da produção por falta de material | 4 | 5 | 20 | Crítico | Reduzir | Homologar um segundo fornecedor e manter estoque mínimo de 15 dias. | Gerente de Suprimentos | 2026-12-18 | Em andamento | 2 | 3 | 6 | Médio | No prazo | Completo | Impacto 5: tenha plano de contingência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resumo automático
Riscos registrados |  |  |  |  | 0
Riscos com o registro completo |  |  |  |  | 0
Riscos aceitos |  |  |  |  | 0
Ações atrasadas |  |  |  |  | 0
Riscos com alerta |  |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  |  | Registre os riscos
Formulas:
Acompanhamento = IF(OR([Evento]="",[Resposta]=""),"",IF([Resposta]="Aceitar","Aceito",IF([Status]="Concluída","Concluída",IF([Prazo]="","Sem prazo",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))))
Note on D8: A condição que existe hoje e pode dar origem ao evento. Ex.: "Um só fornecedor de resina".
Note on E8: O que pode acontecer. Se já aconteceu, é um problema: trate como não conformidade. Ex.: "O fornecedor deixa de entregar".
Note on F8: O efeito sobre o objetivo do processo. Ex.: "Parada da produção por falta de material".
Note on K8: Evitar: impedir que aconteça. Reduzir: agir na causa ou na consequência. Compartilhar: dividir o efeito, por contrato ou seguro. Aceitar: não agir agora, com justificativa.
Note on P8: Notas estimadas já contando com a ação. No risco aceito, repita as notas iniciais.

## Mapa
Mapa de riscos
Número de riscos em cada célula da matriz, antes e depois das respostas. Calculado a partir da aba Riscos.
Processo | [5 empty] | Data da análise
Risco inicial | [5 empty] | Risco residual
5 · Muito alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 · Muito alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 · Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 · Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 · Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 · Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 · Baixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 · Baixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 · Muito baixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 · Muito baixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impacto ↑ Probabilidade → | 1 · Muito baixa | 2 · Baixa | 3 · Média | 4 · Alta | 5 · Muito alta | Impacto ↑ Probabilidade → | 1 · Muito baixa | 2 · Baixa | 3 · Média | 4 · Alta | 5 · Muito alta
Nível |  |  | Inicial | Residual
Baixo |  |  | 0 | 0
Médio |  |  | 0 | 0
Alto |  |  | 0 | 0
Crítico |  |  | 0 | 0
Resumo automático
Riscos avaliados |  |  | 0
Altos e críticos, inicial |  |  | 0
Altos e críticos, residual |  |  | 0
Média dos pontos, inicial
Média dos pontos, residual
Aviso |  |  | Registre os riscos na aba Riscos

## Oportunidades
Oportunidades
Uma oportunidade por linha. A conta é a mesma do risco, com o benefício no lugar do impacto.
# | Oportunidade | Processo | Probabilidade | Benefício | Pontos | Prioridade | Decisão | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
| O que pode acontecer de bom | Onde | 1 a 5 | 1 a 5 | Calculado | Faixa | Escolha na lista | Verbo no infinitivo | Cargo ou nome | Data | Da ação | Calculada
Ex. | Cliente atual pede embalagem com material reciclado | Desenvolvimento | 4 | 4 | 16 | Alta | Aproveitar | Abrir projeto de desenvolvimento da nova linha. | Gerente de engenharia | 2026-11-30 | Em andamento | No prazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Resumo automático
Oportunidades registradas |  |  | 0
Prioridade alta |  |  | 0
Com decisão de aproveitar ou testar |  |  | 0
Ações atrasadas |  |  | 0
Aviso |  |  | Registre as oportunidades
Formulas:
Situação = IF(OR([Oportunidade]="",[Decisão]=""),"",IF([Decisão]="Não agir agora","Sem ação",IF([Status]="Concluída","Concluída",IF([Prazo]="","Sem prazo",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))))

## Escalas
Escalas, níveis e respostas
Referência para as notas. Ajuste as descrições à sua organização e use as mesmas em todos os processos.
Probabilidade e impacto
Nota | Probabilidade | O evento acontece | Impacto | Se acontecer
1 | Muito baixa | Menos de uma vez a cada cinco anos. | Muito baixo | Resolvido na rotina, sem efeito no resultado.
2 | Baixa | Uma vez em um período de um a cinco anos. | Baixo | Retrabalho interno ou custo pequeno. O cliente não percebe.
3 | Média | Cerca de uma vez por ano. | Médio | Atraso ou falha percebida pelo cliente. Reclamação.
4 | Alta | Algumas vezes por ano. | Alto | Vários clientes afetados, perda de cliente ou custo alto.
5 | Muito alta | Uma vez por mês, ou mais. | Muito alto | Dano a pessoas, descumprimento da lei ou parada da operação.
Benefício, para as oportunidades
1 | Muito baixo | Ganho pequeno, difícil de perceber.
2 | Baixo | Ganho interno, sem efeito para o cliente.
3 | Médio | Ganho percebido pelo cliente ou economia relevante.
4 | Alto | Novo cliente, nova linha ou redução grande de custo.
5 | Muito alto | Muda a posição da organização no mercado.
Níveis e conduta
| Baixo | De 1 a 4 pontos | Aceitar e acompanhar na revisão anual.
| Médio | De 5 a 9 pontos | Tratar quando o custo compensar. Revisar a cada seis meses.
| Alto | De 10 a 16 pontos | Tratar, com ação, responsável e prazo.
| Crítico | De 20 a 25 pontos | Tratar de imediato, com decisão da direção.
Respostas ao risco
| Resposta | O que é | Efeito no risco | Exemplo
1 | Evitar | Deixar de fazer a atividade que gera o risco, ou impedir que ela aconteça. | A probabilidade cai para o mínimo. | Bloquear no sistema a compra de fornecedor não homologado.
2 | Reduzir | Agir sobre a causa, para o evento ficar menos provável, ou sobre a consequência, para o efeito ficar menor. | A probabilidade ou o impacto diminuem. | Homologar um segundo fornecedor. Manter estoque mínimo.
3 | Compartilhar | Dividir o efeito com outra parte, por contrato ou seguro. | O impacto para a organização diminui. | Contratar seguro. Fixar o preço em contrato.
4 | Aceitar | Decidir, com consciência, não agir agora, e acompanhar o risco. | O nível não muda. | Acompanhar o prazo da transportadora pelo indicador.

## Checklist
Checklist de validação da matriz
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | O escopo da análise está definido: processo, objetivo e período.
2 | As escalas de probabilidade e de impacto estão escritas e foram entendidas pelo grupo.
3 | Os riscos foram levantados com quem executa o processo.
4 | Cada risco está descrito com causa, evento e consequência.
5 | Os problemas que já aconteceram foram separados e tratados como não conformidades.
6 | As oportunidades também foram levantadas.
7 | A probabilidade e o impacto de cada risco têm justificativa.
8 | Os riscos de impacto máximo têm plano de contingência.
9 | Cada risco alto ou crítico tem resposta, responsável e prazo.
10 | O risco residual foi avaliado depois das ações.
11 | A eficácia das ações foi verificada.
12 | A matriz tem data de revisão definida.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
Matriz de riscos
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Riscos, Mapa e Oportunidades para a sua matriz.
Organização |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Processo |  | Atender pedido de delivery
Objetivo do processo |  | Entregar 95% dos pedidos em até 40 minutos, sem falhas de segurança do alimento.
Origem dos riscos |  | Ameaças da Matriz SWOT e lacuna do requisito 6.1 no diagnóstico de 02/10/2026.
Data e participantes |  | 05/10/2026. Gerente da loja, com a equipe dos dois turnos.
Data da revisão |  | 2027-04-05
Identificação |  |  |  |  | Análise |  |  |  | Resposta |  |  |  | Risco residual
Nº | Processo ou etapa | Causa | Evento | Consequência | P | I | Pontos | Nível | Resposta | Ação ou justificativa | Responsável | Prazo | P | I | Pontos | Nível
R1 | Expedição | Chuva forte nas noites de pico | Faltam entregadores | Entregas fora do prazo e reclamações | 4 | 3 | 12 | Alto | Reduzir | Manter dois entregadores de sobreaviso nos dias com previsão de chuva. | Líder da expedição | 2026-10-30 | 2 | 3 | 6 | Médio
R2 | Registro do pedido | Queda da internet ou do sistema | A loja fica sem registrar pedidos | Pedidos perdidos e clientes sem resposta | 3 | 4 | 12 | Alto | Reduzir | Ter um celular com internet móvel e um bloco de pedidos em papel para a contingência. | Atendente líder | 2026-10-23 | 3 | 2 | 6 | Médio
R3 | Armazenamento | Falha do compressor da câmara fria | A temperatura sobe sem ninguém perceber | Perda de insumos e risco para a saúde do cliente | 2 | 5 | 10 | Alto | Reduzir | Fazer a manutenção preventiva a cada seis meses e instalar alarme de temperatura. | Pizzaiolo líder | 2026-11-13 | 1 | 5 | 5 | Médio
R4 | Compras | Um só fornecedor de queijo | O fornecedor atrasa a entrega | Sabores fora do cardápio no fim de semana | 3 | 3 | 9 | Médio | Reduzir | Homologar um segundo fornecedor de queijo. | Gerente da loja | 2026-11-27 | 2 | 2 | 4 | Baixo
R5 | Expedição | Pressa e moto sem revisão | Acidente com o entregador | Dano à pessoa e entregas interrompidas | 2 | 5 | 10 | Alto | Compartilhar | Revisar as motos todo mês, treinar direção segura e contratar seguro. | Líder da expedição | 2026-11-13 | 1 | 5 | 5 | Médio
R6 | Produção | Só o pizzaiolo líder sabe regular o forno | O pizzaiolo líder sai ou se afasta | Pizzas fora do padrão e atraso na produção | 2 | 4 | 8 | Médio | Reduzir | Registrar a regulagem do forno e treinar um segundo pizzaiolo. | Pizzaiolo líder | 2026-11-27 | 2 | 2 | 4 | Baixo
R7 | Compras | Alta no preço dos insumos | O custo da pizza sobe | Margem menor ou aumento de preço ao cliente | 4 | 2 | 8 | Médio | Aceitar | O preço dos insumos não depende da loja. O gerente acompanha os preços todo mês. | Gerente da loja | Sem ação | 4 | 2 | 8 | Médio
R8 | Produção | Sabor novo com ingrediente alergênico | O cardápio não avisa o cliente | Reação alérgica e responsabilidade legal | 2 | 5 | 10 | Alto | Evitar | Só cadastrar sabor novo no sistema com a ficha de alergênicos preenchida. | Gerente da loja | 2026-10-16 | 1 | 5 | 5 | Médio
Riscos por nível
Nível |  |  | Inicial | Residual
Baixo |  |  | 0 | 2
Médio |  |  | 3 | 6
Alto |  |  | 5 | 0
Crítico |  |  | 0 | 0
Resumo automático
Riscos avaliados |  |  | 8
Altos e críticos, inicial |  |  | 5
Altos e críticos, residual |  |  | 0
Média dos pontos, inicial |  |  | 9.875
Média dos pontos, residual |  |  | 5.375
Riscos de impacto 5 |  |  | 3
Riscos aceitos |  |  | 1

## Exemplo 2 - Compras
Matriz de riscos
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Riscos, Mapa e Oportunidades para a sua matriz.
Organização |  | Indústria de embalagens plásticas
Processo |  | Adquirir materiais e serviços
Objetivo do processo |  | Fornecer os materiais certos, no prazo, sem parar a produção.
Origem dos riscos |  | Diagnóstico de 25/09/2026, auditoria 2026-07 e RNC 2026-31.
Data e participantes |  | 12/10/2026. Gerente de Suprimentos, com compradores, Recebimento e Qualidade.
Data da revisão |  | 2027-04-12
Identificação |  |  |  |  | Análise |  |  |  | Resposta |  |  |  | Risco residual
Nº | Processo ou etapa | Causa | Evento | Consequência | P | I | Pontos | Nível | Resposta | Ação ou justificativa | Responsável | Prazo | P | I | Pontos | Nível
C1 | Planejamento de compras | Um só fornecedor de resina | O fornecedor deixa de entregar | Parada da produção por falta de material | 4 | 5 | 20 | Crítico | Reduzir | Homologar um segundo fornecedor de resina e manter estoque mínimo de 15 dias. | Gerente de Suprimentos | 2026-12-18 | 2 | 3 | 6 | Médio
C2 | Requisição | Requisição sem especificação técnica | O item comprado é diferente do necessário | Devolução ao fornecedor e atraso de 9 dias | 4 | 3 | 12 | Alto | Reduzir | Ações do RNC 2026-31: campo obrigatório, cadastro dos itens e revisão do procedimento. | Gerente de Suprimentos | 2026-10-23 | 2 | 3 | 6 | Médio
C3 | Avaliação de fornecedores | Fornecedor crítico sem avaliação de desempenho | A qualidade do fornecedor cai sem ser percebida | Material não conforme na produção | 3 | 4 | 12 | Alto | Reduzir | Avaliar os 12 fornecedores críticos a cada semestre, com registro. | Comprador sênior | 2026-10-30 | 2 | 4 | 8 | Médio
C4 | Negociação | Resina com preço ligado ao dólar | O câmbio sobe depois do pedido | Custo acima do orçamento | 4 | 3 | 12 | Alto | Compartilhar | Negociar contrato com preço fixo por seis meses. | Gerente de Suprimentos | 2026-11-27 | 4 | 2 | 8 | Médio
C5 | Compra de urgência | Pressão de prazo da produção | Compra de fornecedor não homologado | Material sem garantia de qualidade | 3 | 4 | 12 | Alto | Evitar | Bloquear no sistema o pedido para fornecedor não homologado. | Analista de sistemas | 2026-11-13 | 1 | 4 | 4 | Baixo
C6 | Aprovação | Compra acima da alçada sem conferência | Favorecimento de um fornecedor | Perda financeira e dano à imagem | 1 | 5 | 5 | Médio | Aceitar | As três cotações e as alçadas já reduzem a probabilidade ao mínimo. A auditoria confere o controle. | Gerente de Suprimentos | Sem ação | 1 | 5 | 5 | Médio
C7 | Recebimento | Transportadora com frota reduzida | O material chega depois do prazo | Reprogramação da produção | 4 | 2 | 8 | Médio | Aceitar | O efeito é pequeno, e o indicador de prazo do Recebimento acompanha o risco. | Líder do Recebimento | Sem ação | 4 | 2 | 8 | Médio
C8 | Homologação | Fornecedor sem licença ambiental | O fornecedor é autuado ou interditado | Falta de material e dano à imagem | 2 | 4 | 8 | Médio | Reduzir | Exigir os documentos legais na homologação e a cada renovação. | Comprador sênior | 2026-11-27 | 1 | 4 | 4 | Baixo
Riscos por nível
Nível |  |  | Inicial | Residual
Baixo |  |  | 0 | 2
Médio |  |  | 3 | 6
Alto |  |  | 4 | 0
Crítico |  |  | 1 | 0
Resumo automático
Riscos avaliados |  |  | 8
Altos e críticos, inicial |  |  | 5
Altos e críticos, residual |  |  | 0
Média dos pontos, inicial |  |  | 11.125
Média dos pontos, residual |  |  | 6.125
Riscos de impacto 5 |  |  | 2
Riscos aceitos |  |  | 2