## Instruções
Partes interessadas — Como usar esta planilha
Modelo para listar as partes interessadas, avaliar a influência e o interesse, registrar os requisitos e acompanhar o atendimento.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, estratégias, conferências, contagens, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Grupo, requisito legal, parte, tipo, adotado, situação e status aceitam apenas as opções da lista. As notas aceitam números de 1 a 5.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As regras de cálculo
Notas | Influência: o quanto a parte pode ajudar ou parar a operação. Interesse: o quanto ela acompanha e cobra. De 1 a 5. Nota 4 ou 5 conta como alta.
Estratégia | Influência alta e interesse alto: gerir de perto. Influência alta e interesse baixo: manter satisfeito. Influência baixa e interesse alto: manter informado. As duas baixas: monitorar.
Pertinente | É pertinente ao sistema a parte que fica fora do quadrante de monitorar, e a que tem requisito legal. Toda parte pertinente pede pelo menos um requisito.
Tipo do requisito | Legal: vem de lei, regulamento ou licença. Contratual: vem de contrato, pedido ou promessa. Expectativa: a organização decide se adota.
Atendimento | Pontos dos requisitos adotados: 1 para atende, 0,5 para atende em parte, 0 para não atende. Atendimento = pontos ÷ requisitos adotados.
Ações | Todo requisito adotado que não atende por completo pede ação, responsável e prazo. A ação vencida é a que tem prazo anterior à data da análise.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Partes: liste as partes, grupo por grupo, e escreva por que cada uma importa. Dê as notas e marque as que têm requisito legal.
Passo 2 | Aba Partes: para cada parte pertinente, escreva o canal de relacionamento e quem cuida dele.
Passo 3 | Aba Requisitos: escreva o que cada parte pertinente espera, com o tipo. Decida se cada expectativa é adotada.
Passo 4 | Aba Requisitos: ligue cada requisito adotado a um processo e a uma forma de monitorar. Avalie a situação e defina as ações.
Passo 5 | Abas Matriz e Painel: leia quem está em cada quadrante e que parte é atendida pior.
Passo 6 | Aba Checklist: valide a análise.
Abas da planilha
Partes | Até 12 partes interessadas, com grupo, motivo, notas, canal e quem cuida. Calcula a estratégia e a pertinência.
Requisitos | Até 40 requisitos, com tipo, decisão, processo, monitoramento, situação e ação. Confere cada linha.
Matriz | A grade de influência e interesse, com a contagem de partes, e as partes de cada estratégia.
Painel | Os indicadores gerais, os requisitos e o atendimento de cada parte, e o gráfico.
Checklist | Doze verificações de qualidade da análise, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | As onze partes e os dezesseis requisitos da loja.
Exemplo 2 - Indústria | As doze partes e os dezesseis requisitos da fábrica.
Regras e premissas do modelo
Nome da parte | Na aba Requisitos, a parte é escolhida na lista da aba Partes. Se o nome mudar na aba Partes, escolha de novo na aba Requisitos.
Partes parecidas | O modelo aceita 12 partes. Agrupe as que esperam a mesma coisa: “clientes de alimentos”, e não um cliente por linha.
Expectativa recusada | Registre também a expectativa que não foi adotada, com o motivo na coluna “Como atende, ou por que não adota”.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Partes
Partes interessadas
Liste quem afeta a organização e quem é afetado por ela. A estratégia e a pertinência saem das notas.
Organização
Data e responsáveis pela análise
Escopo: o que a análise cobre
# | Parte interessada | Grupo | Por que importa | Influência | Interesse | Requisito legal? | Estratégia | Pertinente | Relacionamento: canal e frequência | Quem cuida | Conferência | Chave: não altere
| Nome concreto | Escolha na lista | Como afeta, ou como é afetada | 1 a 5 | 1 a 5 | Sim ou Não | Calculada | Calculada | Para as partes pertinentes | Função | Calculada
Ex. | Vigilância sanitária | Regulador | Licencia e fiscaliza. Pode interditar a loja. | 5 | 2 | Sim | Manter satisfeito | Sim | Renovação anual da licença e visitas de fiscalização. | Gerente da loja | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Resumo automático
Partes listadas |  |  | 0
Partes pertinentes ao sistema |  |  | 0
Por estratégia
Aviso |  |  | Liste as partes interessadas
Note on C8: Escreva o nome concreto: “Vigilância sanitária”, e não “Governo”. Agrupe as partes que esperam a mesma coisa.
Note on F8: O quanto a parte pode ajudar ou parar a operação. 5: pode parar ou tirar a maior parte da receita. 1: sem efeito prático.
Note on G8: O quanto a parte acompanha e cobra. 5: acompanha todos os dias. 1: não acompanha.
Note on H8: Com “Sim”, a parte é pertinente mesmo com notas baixas, e precisa de requisito na aba Requisitos.

## Requisitos
Requisitos das partes interessadas
Uma linha por necessidade ou expectativa. O que é legal ou contratual entra sempre. A expectativa entra por decisão.
# | Parte interessada | O que espera | Tipo | Adotado? | Como atende, ou por que não adota | Como se monitora | Situação | Ação | Responsável | Prazo | Conferência
| Da lista da aba Partes | Com verbo e critério | Escolha na lista | Sim ou Não | Processo ou documento, ou a justificativa | Fonte e frequência | Escolha na lista | Se não atende por completo | Função | Data | Calculada
Ex. | Vigilância sanitária | Manter a licença sanitária válida. | Legal | Sim | Renovação protocolada em 09/10/2026. | Controle de vencimentos das licenças, todo mês. | Atende em parte | Acompanhar o protocolo até a emissão da licença. | Gerente da loja | 2026-11-13 | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Resumo automático
Requisitos levantados |  |  | 0
Requisitos adotados |  |  | 0
Expectativas não adotadas |  |  | 0
Atendimento dos requisitos adotados
Ações abertas |  |  | 0
Aviso |  |  | Registre os requisitos
Note on D4: Escreva de modo que dê para saber se foi atendido: “Receber o pedido em até 40 minutos”, e não “Qualidade”.
Note on F4: Requisito legal ou contratual é sempre “Sim”. A expectativa pode ser “Não”, com a justificativa na coluna ao lado.
Note on H4: A fonte e a frequência: “Entregas em até 40 minutos, todo mês”, “Controle de vencimentos, todo mês”.

## Matriz
Matriz de influência e interesse
Quantas partes há em cada célula. A cor mostra a estratégia. Tudo vem da aba Partes.
INTERESSE →
INFLUÊNCIA ↓ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Alta | 5
Alta | 4
Baixa | 3
Baixa | 2
Baixa | 1
|  | Baixo | Baixo | Baixo | Alto | Alto
As partes de cada estratégia
Estratégia |  | Partes | Quem são
Gerir de perto |  | 0
Manter satisfeito |  | 0
Manter informado |  | 0
Monitorar |  | 0
O que fazer em cada estratégia
Gerir de perto |  | Influência alta e interesse alto. Reunir, combinar os requisitos e acompanhar de perto.
Manter satisfeito |  | Influência alta e interesse baixo. Cumprir o que exige, sem surpresas. Contato pontual.
Manter informado |  | Influência baixa e interesse alto. Contar o que muda e ouvir. Pode virar aliada ou reclamante.
Monitorar |  | Influência baixa e interesse baixo. Listar e rever uma vez por ano. Sem requisito no sistema.
Aviso |  | Dê as notas na aba Partes

## Painel
Painel das partes interessadas
Os indicadores gerais e o atendimento de cada parte. Informe só a data da análise.
Data da análise |  |  | Usada para contar as ações vencidas.
Indicador |  | Resultado | Como se lê
Partes listadas |  | 0 | Todas as partes da aba Partes.
Partes pertinentes ao sistema |  | 0 | Fora do quadrante de monitorar, ou com requisito legal.
Partes pertinentes sem requisito |  | 0 | Deve ser zero: toda parte pertinente pede um requisito.
Requisitos adotados |  | 0 | Legais, contratuais e expectativas adotadas.
Atendimento geral |  |  | Atende vale 1, atende em parte vale 0,5.
Requisitos legais atendidos por completo |  |  | O legal em parte tem prazo correndo: acompanhe de perto.
Ações abertas |  | 0 | Requisitos adotados que não atendem por completo.
Ações vencidas |  |  | Prazo anterior à data da análise.
Requisitos e atendimento por parte
# | Parte interessada | Estratégia | Pertinente | Requisitos adotados | Atende | Em parte | Não atende | Atendimento | Leitura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Resumo automático
Parte com o menor atendimento
Aviso |  | Liste as partes na aba Partes

## Checklist
Checklist das partes interessadas
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | A lista cobre os grupos: clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, reguladores, proprietários e sociedade.
2 | Cada parte tem nota de influência e de interesse, dada pela equipe, com o motivo escrito.
3 | As partes pertinentes ao sistema estão separadas das que são só monitoradas.
4 | Cada parte pertinente tem pelo menos um requisito escrito, com verbo e critério.
5 | Os requisitos legais e contratuais estão identificados e foram todos adotados.
6 | Cada expectativa tem decisão registrada: adotada, ou não adotada, com a justificativa.
7 | Cada requisito adotado está ligado a um processo ou a um documento que o atende.
8 | Cada requisito adotado tem uma forma de monitoramento, com fonte e frequência.
9 | A situação de cada requisito está avaliada, e o que não atende tem ação, responsável e prazo.
10 | Cada parte pertinente tem um canal de relacionamento e alguém que cuida dele.
11 | A lista alimentou a Matriz SWOT, a Matriz de riscos e o escopo do sistema.
12 | A lista tem data de revisão, e o resultado vai à análise crítica pela direção.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
Partes interessadas
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Partes e Requisitos para a sua organização.
Organização |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Data e responsáveis |  | 23/10/2026. Gerente da loja, com os três líderes.
Escopo |  | A loja inteira: salão, produção e delivery.
Origem |  | Diagnóstico da ISO 9001 de 02/10/2026, requisito 4.2: incluir entregadores e fornecedores, com o que cada um espera.
Revisão |  | Uma vez por ano, em outubro, e sempre que uma parte mudar de posição.
Partes interessadas
# | Parte interessada | Por que importa | Influência | Interesse | Relacionamento: canal e frequência | Quem cuida | Estratégia | Grupo | Requisito legal? | Pertinente
1 | Clientes | Compram, avaliam no aplicativo e decidem se voltam. | 5 | 5 | Pedidos, reclamações e avaliações do aplicativo, todos os dias. | Atendente líder | Gerir de perto | Cliente | Não | Sim
2 | Sócios | Definem o investimento e esperam resultado. | 5 | 5 | Reunião mensal de resultados. | Gerente da loja | Gerir de perto | Proprietário ou investidor | Não | Sim
3 | Equipe da loja | Produz, atende e embala. Sem ela não há pedido certo. | 4 | 5 | Reunião semanal e quadro de avisos. | Gerente da loja | Gerir de perto | Colaborador | Sim | Sim
4 | Entregadores | Levam o pedido ao cliente. São a loja na porta de quem comprou. | 4 | 5 | Conversa no início do turno e grupo de mensagens. | Líder da expedição | Gerir de perto | Fornecedor ou parceiro | Não | Sim
5 | Vigilância sanitária | Licencia e fiscaliza. Pode interditar a loja. | 5 | 2 | Renovação anual da licença e visitas de fiscalização. | Gerente da loja | Manter satisfeito | Regulador | Sim | Sim
6 | Prefeitura e Corpo de Bombeiros | Emitem o alvará e o auto de vistoria. | 5 | 1 | Renovações, nas datas de vencimento. | Gerente da loja | Manter satisfeito | Regulador | Sim | Sim
7 | Aplicativo de delivery | Traz mais da metade dos pedidos e define a taxa e as regras. | 5 | 2 | Painel do parceiro, toda semana. | Gerente da loja | Manter satisfeito | Fornecedor ou parceiro | Não | Sim
8 | Fornecedores de insumos | Entregam queijo, farinha e embalagens. A falta para a produção. | 4 | 3 | Pedido semanal e avaliação a cada semestre. | Pizzaiolo líder | Manter satisfeito | Fornecedor ou parceiro | Não | Sim
9 | Vizinhos da loja | Convivem com o movimento, o ruído e as motos. | 2 | 4 | Conversa direta e telefone da gerência na porta. | Gerente da loja | Manter informado | Sociedade | Não | Sim
10 | Portarias dos condomínios atendidos | Recebem o entregador e definem como o pedido sobe. | 3 | 2 | — | — | Monitorar | Sociedade | Não | Não
11 | Concorrentes do bairro | Disputam o mesmo cliente. Não têm requisito sobre a loja. | 2 | 2 | — | — | Monitorar | Outro | Não | Não
Requisitos
# | Parte interessada | O que espera | Tipo | Adotado? | Como atende, ou por que não adota | Como se monitora | Situação | Ação | Responsável | Prazo
1 | Clientes | Receber o pedido em até 40 minutos. | Contratual | Sim | Processo de delivery, com escala reforçada no pico e agrupamento por zona. | Entregas em até 40 minutos, todo mês. | Atende | — | — | —
2 | Clientes | Receber a pizza quente e o pedido certo, na primeira vez. | Expectativa | Sim | Conferência do pedido antes de embalar, com etiqueta rubricada. | Pedidos refeitos por erro, todo mês. | Atende em parte | Analisar a alta dos pedidos refeitos desde a troca do sistema de pedidos. | Pizzaiolo líder | 2026-11-20
3 | Clientes | Ter um canal para reclamar e receber resposta. | Expectativa | Sim | Registro de reclamações do site, do aplicativo e do telefone. | Reclamações por 100 pedidos, todo mês. | Atende em parte | Medir a satisfação, e não só a reclamação: propor a pesquisa na análise crítica. | Atendente líder | 2026-12-14
4 | Sócios | Recuperar a margem do delivery, que caiu com a taxa do aplicativo. | Expectativa | Sim | Ciclo PDCA da margem do delivery, aberto em 09/10/2026. | Margem do delivery, todo mês, na reunião de resultados. | Não atende | Concluir o ciclo PDCA e levar o resultado aos sócios. | Gerente da loja | 2027-01-29
5 | Equipe da loja | Salário em dia, registro e condições seguras de trabalho. | Legal | Sim | Folha de pagamento e rotina de segurança da cozinha. | Conferência da folha, todo mês, e inspeção de segurança, a cada trimestre. | Atende | — | — | —
6 | Equipe da loja | Saber o que se espera da função e ser treinada para ela. | Expectativa | Sim | Instruções de trabalho nos postos e treinamento na admissão. | Registros de treinamento, a cada admissão. | Atende em parte | Montar a matriz de competências da loja. | Gerente da loja | 2027-02-12
7 | Entregadores | Receber por entrega, no dia combinado. | Contratual | Sim | Fechamento semanal das entregas. | Conferência do fechamento, toda segunda-feira. | Atende | — | — | —
8 | Entregadores | Sair com o pedido pronto, a rota agrupada e o endereço completo. | Expectativa | Sim | Instrução da expedição e campo de complemento obrigatório. | Atrasos por motivo, na folha de verificação. | Atende | — | — | —
9 | Entregadores | Conhecer a escala com antecedência. | Expectativa | Sim | Escala avisada na véspera, pelo grupo de mensagens. | Saídas de entregadores, a cada trimestre. | Atende em parte | Publicar a escala da semana toda sexta-feira. | Líder da expedição | 2026-11-06
10 | Vigilância sanitária | Manter a licença sanitária válida. | Legal | Sim | Renovação protocolada em 09/10/2026. | Controle de vencimentos das licenças, todo mês. | Atende em parte | Acompanhar o protocolo até a emissão da licença. | Gerente da loja | 2026-11-13
11 | Vigilância sanitária | Cumprir as boas práticas de manipulação: temperatura, higiene e controle de pragas. | Legal | Sim | Manual de boas práticas e registro de temperatura, duas vezes por turno. | Registros de temperatura, conferidos toda semana. | Atende | — | — | —
12 | Prefeitura e Corpo de Bombeiros | Manter o alvará de funcionamento e o auto de vistoria válidos. | Legal | Sim | Documentos afixados na loja, com vencimento em 2027. | Controle de vencimentos das licenças, todo mês. | Atende | — | — | —
13 | Aplicativo de delivery | Aceitar o pedido em até 3 minutos e manter a nota mínima da loja. | Contratual | Sim | Tela de pedidos no balcão, com alerta sonoro. | Painel do parceiro, toda semana. | Atende | — | — | —
14 | Fornecedores de insumos | Receber o pedido da semana até quarta-feira e o pagamento no prazo. | Contratual | Sim | Rotina de compras do pizzaiolo líder. | Pedidos fora do dia e pagamentos em atraso, todo mês. | Atende | — | — | —
15 | Vizinhos da loja | Motos desligadas na espera e fora da calçada. | Expectativa | Sim | Área de espera marcada no recuo da loja. | Reclamações de vizinhos, registradas pela gerência. | Atende | — | — | —
16 | Vizinhos da loja | Encerrar as entregas às 22h. | Expectativa | Não | O alvará permite funcionar até a meia-noite, e um terço dos pedidos de sexta e de sábado entra depois das 22h. A loja adotou o requisito do ruído. | — | — | — | — | —
Resumo automático
Partes listadas e pertinentes |  |  | 11 listadas, 9 pertinentes
Partes em gerir de perto |  |  | 4
Requisitos levantados e adotados |  |  | 16 levantados, 15 adotados
Atendimento dos requisitos adotados |  |  | 76.67%
Requisitos legais atendidos por completo |  |  | 3 de 4
Ações abertas |  |  | 6

## Exemplo 2 - Indústria
Partes interessadas
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Partes e Requisitos para a sua organização.
Organização |  | Indústria de embalagens plásticas
Data e responsáveis |  | 20/01/2027. Coordenador da Qualidade, com os gerentes e a direção.
Escopo |  | A fábrica inteira: extrusão, impressão, corte e expedição.
Origem |  | Revisão anual, em preparação para a análise crítica de 18/02/2027.
Revisão |  | Uma vez por ano, em janeiro, antes da análise crítica.
Partes interessadas
# | Parte interessada | Por que importa | Influência | Interesse | Relacionamento: canal e frequência | Quem cuida | Estratégia | Grupo | Requisito legal? | Pertinente
1 | Clientes de alimentos | Compram a maior parte do volume e respondem pela embalagem perante o consumidor. | 5 | 5 | Visitas do comercial, pesquisa anual e reclamações. | Gerente comercial | Gerir de perto | Cliente | Não | Sim
2 | Clientes de cosméticos e industriais | Exigem impressão no padrão e pedem embalagem com material reciclado. | 4 | 4 | Visitas do comercial, pesquisa anual e reclamações. | Gerente comercial | Gerir de perto | Cliente | Não | Sim
3 | Direção e acionistas | Aprovam os recursos e definem a estratégia. | 5 | 5 | Análise crítica a cada semestre e reunião mensal de resultados. | Coordenador da Qualidade | Gerir de perto | Proprietário ou investidor | Não | Sim
4 | Colaboradores | Operam as extrusoras e a impressão. A segurança deles é obrigação legal. | 4 | 5 | Reunião de turno, mural e pesquisa de clima anual. | RH | Gerir de perto | Colaborador | Sim | Sim
5 | Autoridade sanitária | Regula os materiais que entram em contato com alimentos. | 5 | 2 | Acompanhamento das normas, a cada trimestre. | Coordenador da Qualidade | Manter satisfeito | Regulador | Sim | Sim
6 | Órgão ambiental | Emite a licença de operação e fiscaliza os resíduos. | 5 | 2 | Renovação da licença e relatórios anuais. | Gerente industrial | Manter satisfeito | Regulador | Sim | Sim
7 | Fornecedores de resina | A resina de polietileno tem fornecedor único. | 5 | 3 | Previsão trimestral e avaliação a cada semestre. | Gerente de Suprimentos | Manter satisfeito | Fornecedor ou parceiro | Não | Sim
8 | Organismo de certificação | Fará a auditoria de certificação, que dois grandes clientes passaram a exigir. | 4 | 3 | Contratação prevista para 2027 e contato do Coordenador da Qualidade. | Coordenador da Qualidade | Manter satisfeito | Fornecedor ou parceiro | Não | Sim
9 | Transportadoras | Levam o produto ao cliente. O atraso delas é atraso da fábrica. | 3 | 4 | Agendamento diário e reunião a cada semestre. | Líder da expedição | Manter informado | Fornecedor ou parceiro | Não | Sim
10 | Comunidade vizinha | Convive com o tráfego de caminhões e com o ruído do turno da noite. | 2 | 4 | Telefone da portaria e reunião anual com a associação do bairro. | Gerente industrial | Manter informado | Sociedade | Não | Sim
11 | Sindicato da categoria | Negocia o acordo coletivo uma vez por ano. | 3 | 3 | — | — | Monitorar | Sociedade | Não | Não
12 | Bancos e seguradora | Financiam e seguram o patrimônio. Não têm requisito sobre o produto. | 2 | 2 | — | — | Monitorar | Outro | Não | Não
Requisitos
# | Parte interessada | O que espera | Tipo | Adotado? | Como atende, ou por que não adota | Como se monitora | Situação | Ação | Responsável | Prazo
1 | Clientes de alimentos | Filme com espessura e dimensões dentro da especificação, em todas as bobinas. | Contratual | Sim | Plano de inspeção da extrusão. Inspeção de 100% das bobinas do cliente A desde outubro. | Reclamações por motivo e refugo por defeito, todo mês. | Atende em parte | Levar a compra do medidor de espessura em linha à análise crítica. | Gerente industrial | 2027-02-18
2 | Clientes de alimentos | Declaração de conformidade para contato com alimentos, a cada lote. | Contratual | Sim | Laudo emitido pela Qualidade na liberação do lote. | Auditoria interna da liberação, a cada semestre. | Atende | — | — | —
3 | Clientes de alimentos | Entrega na data confirmada. | Contratual | Sim | Programação da produção e agendamento com as transportadoras. | Entregas no prazo, todo mês, e nota de prazo na pesquisa anual. | Atende em parte | Rever a programação do segmento de alimentos, que deu nota 7,8 ao prazo. | Gerente comercial | 2027-03-31
4 | Clientes de alimentos | Resposta a reclamação em até 2 dias úteis, com análise de causa. | Expectativa | Sim | Tratamento de reclamações, com registro de não conformidade. | Prazo de resposta, todo mês. | Atende | — | — | —
5 | Clientes de cosméticos e industriais | Impressão dentro do padrão de cor aprovado. | Contratual | Sim | Padrão de cor assinado pelo cliente, no posto da impressora. | Reclamações por motivo, todo mês. | Atende | — | — | —
6 | Clientes de cosméticos e industriais | Embalagem com 30% de resina reciclada até 2028. | Expectativa | Sim | Ainda não há produto com resina reciclada. | Projetos de desenvolvimento, a cada trimestre. | Não atende | Abrir o projeto de resina reciclada, com fornecedor homologado. | Gerente de engenharia | 2027-06-30
7 | Direção e acionistas | Refugo abaixo de 3% e certificação ISO 9001 obtida. | Expectativa | Sim | Refugo de 2,6% em 2026, com o ciclo PDCA. A certificação ainda é um projeto. | Painel de indicadores, todo mês. | Atende em parte | Contratar a auditoria de certificação. | Diretor geral | 2027-04-30
8 | Colaboradores | Máquinas com proteção e treinamento de segurança em dia. | Legal | Sim | Programa de segurança e inspeção das proteções. | Inspeção mensal e registros de treinamento. | Atende | — | — | —
9 | Colaboradores | Saber o que falta aprender para a função e ter um plano de treinamento. | Expectativa | Sim | Matriz de competências de Suprimentos em montagem. As outras áreas não têm. | Cobertura da matriz, a cada semestre. | Atende em parte | Estender a matriz de competências à Produção. | RH | 2027-05-28
10 | Autoridade sanitária | Usar só materiais permitidos para contato com alimentos. | Legal | Sim | Especificação das resinas e laudos do fornecedor, conferidos no recebimento. | Laudos de migração, uma vez por ano. | Atende | — | — | —
11 | Órgão ambiental | Licença de operação válida e resíduos com destinação comprovada. | Legal | Sim | Licença válida até 2028 e manifestos de resíduos arquivados. | Controle de vencimentos e manifestos, todo mês. | Atende | — | — | —
12 | Fornecedores de resina | Previsão de compra do trimestre e pagamento no prazo. | Contratual | Sim | Previsão enviada por Suprimentos no início de cada trimestre. | Avaliação de fornecedores, a cada semestre. | Atende | — | — | —
13 | Organismo de certificação | Sistema pronto para a auditoria de certificação, com as não conformidades tratadas no prazo. | Expectativa | Sim | Programa de auditorias e controle das não conformidades. | Situação das não conformidades, todo mês. | Atende | — | — | —
14 | Transportadoras | Carga pronta e conferida no horário agendado. | Contratual | Sim | Agendamento da expedição. | Tempo de espera do caminhão, todo mês. | Atende | — | — | —
15 | Comunidade vizinha | Caminhões fora do horário de entrada e de saída da escola. | Expectativa | Sim | Janela de carga e descarga definida na portaria. | Reclamações da comunidade, registradas pela portaria. | Atende | — | — | —
16 | Comunidade vizinha | Encerrar o turno da noite. | Expectativa | Não | A fábrica opera dentro do limite de ruído da licença, medido todo ano, e o turno da noite responde por um terço da produção. | — | — | — | — | —
Resumo automático
Partes listadas e pertinentes |  |  | 12 listadas, 10 pertinentes
Partes em gerir de perto |  |  | 4
Requisitos levantados e adotados |  |  | 16 levantados, 15 adotados
Atendimento dos requisitos adotados |  |  | 80%
Requisitos legais atendidos por completo |  |  | 3 de 3
Ações abertas |  |  | 5