## Instruções
RACI — Como usar esta planilha
Modelo para definir quem executa, quem responde, quem é consultado e quem é informado em cada atividade.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, contagens, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | As células da matriz aceitam apenas R, A, A/R, C ou I. Deixe em branco quando o papel não participa da atividade.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As quatro letras
R | Responsável: executa a atividade ou coordena a execução. Pelo menos um por atividade.
A | Aprovador: responde pelo resultado e tem autoridade para decidir. Um, e só um, por atividade.
C | Consultado: é ouvido antes da decisão ou da execução. Conversa de mão dupla.
I | Informado: recebe a notícia do que foi decidido ou feito. Aviso de mão única.
A/R | O mesmo papel executa e responde pelo resultado. Conta como A e como R nas conferências.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba RACI: preencha o cabeçalho, com o processo e o escopo: onde começa e onde termina.
Passo 2 | Aba RACI: liste as atividades, com verbo no infinitivo e objeto, todas no mesmo nível de detalhe.
Passo 3 | Aba RACI: escreva os papéis na linha de cabeçalho da matriz. Use cargos ou funções, e não nomes.
Passo 4 | Aba RACI: marque o A de cada atividade. Um por linha.
Passo 5 | Aba RACI: marque os R. Use A/R quando o mesmo papel executa e responde.
Passo 6 | Aba RACI: marque os C e os I. Na dúvida entre os dois, escolha I.
Passo 7 | Aba RACI: confira os avisos de cada linha e de cada coluna. Aba Análise: veja a carga por papel.
Passo 8 | Aba Comunicação: registre quem ocupa cada papel, quem substitui e como a matriz foi comunicada.
Passo 9 | Aba Checklist: valide a matriz com quem ocupa os papéis.
Abas da planilha
RACI | Modelo principal. Cabeçalho, matriz com até 15 atividades e 8 papéis, conferências e resumo automático.
Análise | Carga de cada papel, com contagem de R, A, C e I, participação, leitura da coluna e gráfico.
Comunicação | Quem ocupa cada papel, quem substitui, e como e quando a matriz foi comunicada e entendida.
Checklist | Doze verificações de qualidade da matriz, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | Matriz preenchida de um processo operacional, com cinco papéis.
Exemplo 2 - Compras | Matriz preenchida de um processo que atravessa seis áreas, com avisos de gargalo e de sobrecarga.
Regras e premissas do modelo
Conferência da linha | Cada atividade deve ter um único A e pelo menos um R. O aviso também aparece quando há mais de três consultados ou quando todos os papéis participam da atividade.
Conferência da coluna | Com cinco atividades ou mais, o aviso aparece quando um papel tem A ou R em mais de 60% delas. O limite é uma referência do modelo: a decisão sobre redistribuir é do grupo.
Papéis, não pessoas | As colunas da matriz trazem cargos ou funções. A relação entre o papel e as pessoas que o ocupam fica na aba Comunicação.
Célula em branco | Deixar a célula em branco é uma resposta válida: o papel não participa da atividade.
Capacidade | A planilha comporta 15 atividades e 8 papéis. Se faltar espaço, divida o processo em duas matrizes.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## RACI
RACI — Matriz de responsabilidades
Preencha as células em amarelo-claro. As células cinza são calculadas automaticamente.
Processo ou projeto |  |  |  | Dono do processo
Área / unidade |  |  |  | Data
Elaborado por |  |  |  | Versão
Escopo
Origem das atividades |  |  |  | Participantes
Fora do escopo
Atividades |  | Papéis |  |  | Conferência da linha
# | Atividade |  |  |  | A | R | Aviso da linha
| Verbo no infinitivo + objeto | Cargo ou função na linha de cima. Nas células: R, A, A/R, C ou I |  |  | Deve ser 1 | 1 ou mais | Calculado
Ex. | Cotar com fornecedores | C | A/R |  | 1 | 1 | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Conferência da coluna: carga por papel
R | Atividades em que executa (R)
A | Atividades em que responde (A)
C | Atividades em que é consultado (C)
I | Atividades em que é informado (I)
Total de participações
Aviso da coluna
Resumo automático
Atividades listadas |  |  |  | 0
Papéis definidos |  |  |  | 0
Atividades sem aviso |  |  |  | 0
Atividades sem A ou com mais de um A |  |  |  | 0
Atividades sem R |  |  |  | 0
Papéis com aviso |  |  |  | 0
Situação da matriz |  |  |  | Liste as atividades
Campos do cabeçalho preenchidos |  |  |  | 0
Note on D4: O processo ou o projeto coberto pela matriz. Ex.: "Adquirir materiais e serviços".
Note on D7: Onde o processo começa e onde termina. Ex.: "Da requisição de compra à liberação da nota fiscal".
Note on D8: De onde vieram as atividades. Ex.: "Macroetapas do SIPOC", "Fluxograma do processo".
Note on E12: Escreva um cargo ou uma função, e não o nome de uma pessoa. Ex.: Comprador, Gerente de Suprimentos.
Note on M12: Quantidade de A na linha. Cada atividade deve ter um, e só um. A célula A/R conta como A e como R.
Note on N12: Quantidade de R na linha. Cada atividade deve ter pelo menos um.

## Análise
Análise — carga por papel
Esta aba é calculada a partir da aba RACI. Não há nada para digitar aqui.
Participação de cada papel
# | Papel | R | A | C | I | Total | Atividades de que participa | Leitura da coluna
1
2
3
4
5
6
7
8
Resumo automático
Atividades na matriz |  | 0
Papéis na matriz |  | 0
Papel com mais R
Papel com mais A
Letras por atividade, em média |  | 0
Papéis com aviso |  | 0
Gráfico: letras por papel

## Comunicação
Comunicação dos papéis
Os papéis vêm da aba RACI. Registre quem ocupa cada um, quem substitui e como a matriz foi comunicada.
# | Papel | Quem ocupa | Substituto | Forma de comunicação | Data | Entendido? | Observações
Ex. | Comprador | Três compradores da equipe de Suprimentos | Comprador sênior | Reunião da área, com a matriz projetada | 2026-10-30 | Sim | Matriz afixada no quadro da área
1
2
3
4
5
6
7
8
Resumo automático
Papéis na matriz |  |  |  | 0
Papéis com ocupante registrado |  |  |  | 0
Papéis com substituto |  |  |  | 0
Papéis comunicados |  |  |  | 0
Papéis que entenderam (Sim) |  |  |  | 0
Situação |  |  |  | Defina os papéis na aba RACI

## Checklist
Checklist de validação da Matriz RACI
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | O escopo da matriz está definido: um processo ou um projeto, com início e fim.
2 | As atividades estão escritas com verbo no infinitivo e objeto.
3 | As atividades têm o mesmo nível de detalhe.
4 | As colunas trazem papéis ou cargos, e não nomes de pessoas.
5 | Cada atividade tem um único A.
6 | Cada atividade tem pelo menos um R.
7 | Os consultados de cada atividade são só os necessários.
8 | Nenhum papel concentra R ou A a ponto de virar sobrecarga ou gargalo.
9 | Quem tem o A tem autoridade para decidir sobre a atividade.
10 | A matriz foi construída com a participação de quem ocupa os papéis.
11 | A matriz foi comunicada, e as pessoas entendem o próprio papel.
12 | A data da próxima revisão está marcada.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
RACI — Matriz de responsabilidades
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba RACI para a sua matriz.
Processo ou projeto |  | Atender pedido de delivery |  |  |  | Dono do processo |  | Gerente da loja
Área / unidade |  | Pizzaria (loja) |  |  |  | Data |  | 2026-09-29
Elaborado por |  | Equipe da loja |  |  |  | Versão |  | 1.0
Escopo |  | Do pedido confirmado pelo cliente até o pagamento recebido, mais a rotina de escala e de acompanhamento.
Origem das atividades |  | Macroetapas do SIPOC do processo |  |  |  | Participantes |  | Gerente, atendente, pizzaiolo, líder da expedição e um entregador
Fora do escopo |  | Compra de ingredientes e atendimento no salão.
Atividades |  |  | Papéis | [5 empty] | Conferência da linha
# | Atividade |  | Gerente da loja | Atendente | Pizzaiolo | Líder da expedição | Entregador |  | A | R | Aviso da linha
| Verbo no infinitivo + objeto |  | Cargo ou função na linha de cima. Nas células: R, A, A/R, C ou I | [5 empty] | Deve ser 1 | 1 ou mais | Calculado
Leia na horizontal para conferir cada atividade: um A e pelo menos um R. Leia na vertical para conferir a carga de cada papel.
1 | Registrar o pedido |  |  | A/R | I | I |  |  | 1 | 1 | OK
2 | Montar e assar a pizza |  |  | C | A/R | I |  |  | 1 | 1 | OK
3 | Embalar e conferir o pedido |  |  |  | C | A/R |  |  | 1 | 1 | OK
4 | Agrupar os pedidos por bairro e despachar |  | I |  |  | A/R | I |  | 1 | 1 | OK
5 | Entregar ao cliente |  |  | I |  | A | R |  | 1 | 1 | OK
6 | Confirmar o pagamento |  | I | A |  |  | R |  | 1 | 1 | OK
7 | Tratar a reclamação do cliente |  | A | R | C | C |  |  | 1 | 1 | OK
8 | Definir a escala de entregadores |  | A/R |  |  | C | I |  | 1 | 1 | OK
9 | Acompanhar o indicador de entregas no prazo |  | A |  | I | R | I |  | 1 | 1 | OK
10
11
12
13
14
15
Conferência da coluna: carga por papel
R | Atividades em que executa (R) |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
A | Atividades em que responde (A) |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 0
C | Atividades em que é consultado (C) |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
I | Atividades em que é informado (I) |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
Total de participações |  |  | 5 | 5 | 5 | 8 | 5
Aviso da coluna |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Resumo automático
Atividades listadas | [5 empty] | 9
Papéis definidos | [5 empty] | 5
Atividades sem aviso | [5 empty] | 9
Atividades sem A ou com mais de um A | [5 empty] | 0
Atividades sem R | [5 empty] | 0
Papéis com aviso | [5 empty] | 0
Situação da matriz | [5 empty] | Linhas conferidas
Campos do cabeçalho preenchidos | [5 empty] | 10

## Exemplo 2 - Compras
RACI — Matriz de responsabilidades
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba RACI para a sua matriz.
Processo ou projeto |  | Adquirir materiais e serviços |  |  |  | Dono do processo |  | Gerente de Suprimentos
Área / unidade |  | Suprimentos |  |  |  | Data |  | 2026-09-29
Elaborado por |  | Equipe de compras |  |  |  | Versão |  | 1.0
Escopo |  | Da requisição de compra até a liberação da nota fiscal para pagamento, mais a avaliação do fornecedor.
Origem das atividades |  | Macroetapas do SIPOC do processo |  |  |  | Participantes |  | Gerente, compradores, dois requisitantes, Controladoria e Recebimento
Fora do escopo |  | Homologação de fornecedores, pagamento e gestão de estoque.
Atividades |  |  | Papéis | [5 empty] | Conferência da linha
# | Atividade |  | Requisitante | Comprador | Gerente de Suprimentos | Controladoria | Jurídico | Recebimento | A | R | Aviso da linha
| Verbo no infinitivo + objeto |  | Cargo ou função na linha de cima. Nas células: R, A, A/R, C ou I | [5 empty] | Deve ser 1 | 1 ou mais | Calculado
Leia na horizontal para conferir cada atividade: um A e pelo menos um R. Leia na vertical para conferir a carga de cada papel.
1 | Emitir a requisição de compra |  | A/R | I |  | C |  |  | 1 | 1 | OK
2 | Analisar a requisição |  | C | R | A |  |  |  | 1 | 1 | OK
3 | Cotar com fornecedores |  | C | A/R |  |  |  |  | 1 | 1 | OK
4 | Selecionar a proposta |  | C | R | A | I |  |  | 1 | 1 | OK
5 | Aprovar a compra, conforme a alçada |  | I | I | A/R | C |  |  | 1 | 1 | OK
6 | Emitir o pedido de compra ou o contrato |  | I | R | A |  | C | I | 1 | 1 | OK
7 | Receber e conferir o item |  | C | I |  |  |  | A/R | 1 | 1 | OK
8 | Liberar a nota fiscal para pagamento |  |  | R | A | I |  | C | 1 | 1 | OK
9 | Avaliar o desempenho do fornecedor |  | C | R | A |  |  | C | 1 | 1 | OK
10
11
12
13
14
15
Conferência da coluna: carga por papel
R | Atividades em que executa (R) |  | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
A | Atividades em que responde (A) |  | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1
C | Atividades em que é consultado (C) |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
I | Atividades em que é informado (I) |  | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1
Total de participações |  |  | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4
Aviso da coluna |  |  | OK | Muitos R: possível sobrecarga | Muitos A: possível gargalo | Só consultado ou informado | Só consultado ou informado | OK
Resumo automático
Atividades listadas | [5 empty] | 9
Papéis definidos | [5 empty] | 6
Atividades sem aviso | [5 empty] | 9
Atividades sem A ou com mais de um A | [5 empty] | 0
Atividades sem R | [5 empty] | 0
Papéis com aviso | [5 empty] | 4
Situação da matriz | [5 empty] | Linhas conferidas
Campos do cabeçalho preenchidos | [5 empty] | 10