## Instruções
ISO 9001:2026: o que muda — Como usar esta planilha
Modelo para diagnosticar as mudanças da edição de 2026 e planejar a transição.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (as nove mudanças, pontos, prioridade, limites, situações, conferências). Não altere.
Listas suspensas | Situação, tipo, impacto, situação do certificado e checklist aceitam apenas as opções da lista.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As regras de cálculo
Pontos | O impacto (alto 3, médio 2, baixo 1) vezes a lacuna (não atende 2, atende em parte 1, atende ou não se aplica 0). Vão de 0 a 6.
Prioridade | Alta: 4 pontos ou mais. Média: 2 ou 3. Baixa: 1. Sem lacuna: 0.
Situação da ação | Concluída com data de conclusão. Atrasada se o prazo passou na data da leitura. No prazo nos outros casos.
Limite de cada etapa | A data da auditoria menos os dias da coluna. Os dias são uma convenção deste material: 180 para ler a norma, 15 para a análise crítica.
Situação da etapa | Feito no prazo ou Feito fora do prazo, se feita. Se não: Atrasado depois do limite, Vence em 30 dias a 30 dias ou menos, Previsto antes disso.
Alerta | Para quem tem certificado pela edição de 2015, a auditoria precisa ser até o fim da transição.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Mudanças: a data da leitura e a situação de cada mudança, com a evidência.
Passo 2 | Aba Mudanças: para cada lacuna, a ação, o responsável e o prazo. Quando concluir, a data.
Passo 3 | Aba Mudanças: se encontrar outra mudança no texto da norma, use as linhas livres.
Passo 4 | Aba Plano: a auditoria, a data, a leitura, o fim da transição e a situação do certificado.
Passo 5 | Aba Plano: as datas em que cada etapa foi feita.
Passo 6 | Aba Painel: leia os avisos. Depois, valide na aba Checklist.
Abas da planilha
Mudanças | As 9 mudanças da edição de 2026, com a pergunta de cada uma, e 6 linhas livres.
Plano | As 8 etapas da transição, com o limite calculado pela data da auditoria.
Painel | Os números das duas abas, o gráfico das prioridades e o aviso.
Checklist | Doze verificações da transição, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | A preparação para a certificação inicial, já pela edição de 2026.
Exemplo 2 - Indústria | A transição na 1ª manutenção, depois da certificação pela edição de 2015.
Premissas do modelo
Datas | A ISO 9001:2026 foi publicada em 16/09/2026. Pelas regras de transição da Global ACI, certificados novos só pela edição de 2026 desde 31/03/2028, e os de 2015 valem até 30/09/2029.
Mudanças | Os resumos são deste material, a partir do anúncio da ISO e das análises dos organismos. Confira no texto da norma.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Mudanças
Diagnóstico das mudanças
Uma mudança por linha: a situação, a evidência e, se houver lacuna, a ação.
Data da leitura |  |  | As ações com prazo vencido nesta data aparecem atrasadas.
# | Código | Onde | Mudança | Tipo | Impacto | Pergunta do diagnóstico | Situação | Evidência | Ação | Responsável | Prazo | Concluída em | Pontos | Prioridade | Ação | Conferência
As nove mudanças da edição de 2026, e linhas livres para outras que você encontrar no texto.
1 | M1 | 4.1 e 4.2 | Mudança climática no contexto | Incorporado | Baixo | A análise de contexto e a lista de partes interessadas dizem se o clima afeta a organização? | [8 empty] | — | Falta a situação
2 | M2 | 5.1.1 | Cultura da qualidade e comportamento ético | Novo | Alto | Como a direção mostra, na prática, a cultura da qualidade e o comportamento ético que espera? | [8 empty] | — | Falta a situação
3 | M3 | 5.2 | Política ligada à direção estratégica | Reforçado | Médio | A política conversa com a estratégia e com o contexto, e os objetivos saem dela? | [8 empty] | — | Falta a situação
4 | M4 | 6.1 | Riscos e oportunidades separados | Reestruturado | Alto | Os riscos e as oportunidades estão em listas separadas, cada uma com análise, ação e eficácia? | [8 empty] | — | Falta a situação
5 | M5 | 6.3 | Planejamento de mudanças | Reforçado | Médio | A última mudança importante no sistema teve plano, comunicação e análise do resultado? | [8 empty] | — | Falta a situação
6 | M6 | 7.3 | Conscientização sobre cultura e ética | Novo | Médio | As pessoas sabem dizer que comportamento a organização espera delas, e por quê? | [8 empty] | — | Falta a situação
7 | M7 | 3 | Termos essenciais dentro da norma | Esclarecimento | Baixo | Os documentos internos usam os termos como a norma nova os define? | [8 empty] | — | Falta a situação
8 | M8 | Estrutura | Estrutura harmonizada atualizada | Esclarecimento | Baixo | Os documentos que citam números de requisitos continuam certos? | [8 empty] | — | Falta a situação
9 | M9 | Anexo A | Anexo A ampliado | Esclarecimento | Baixo | Quem interpreta a norma na organização leu o anexo novo? | [8 empty] | — | Falta a situação
10
11
12
13
14
15
Resumo automático
Situação |  |  | 0 atende, 0 atende em parte, 0 não atende, 0 não se aplica
Prioridade |  |  | 0 alta, 0 média, 0 baixa, 0 sem lacuna. Total: 0 pontos
Aviso |  |  | Diagnostique as mudanças
Note on G6: Convenção deste material: o quanto a mudança costuma exigir de trabalho e o quanto o auditor tende a olhar para ela.
Note on I6: Atende: a prática e a evidência existem. Atende em parte: existe, mas falta algo. Não atende: não existe. Não se aplica: com justificativa.

## Plano
Plano de transição
As etapas até a auditoria, com o limite de cada uma.
Auditoria |  |  |  | Qual auditoria: manutenção, recertificação, auditoria separada, ou a fase 1 da certificação inicial.
Data da auditoria |  |  |  | A data combinada, ou prevista, com o organismo.
Data da leitura |  |  |  | As etapas são comparadas com esta data.
Fim da transição |  | 2029-09-30 |  | Para certificados pela edição de 2015. Confirme com o seu organismo.
Situação do certificado |  |  |  | Certificado pela edição de 2015, ou sem certificado.
Alerta de prazo
# | Etapa | Dias antes | Limite | Feito em | Situação | Observação | Limite pendente
1 | Comprar e ler a norma nova | 180
2 | Diagnóstico das mudanças | 150
3 | Plano de ação aprovado pela direção | 120
4 | Ações concluídas | 60
5 | Conscientização da equipe | 45
6 | Auditoria interna pela edição de 2026 | 30
7 | Análise crítica com a transição | 15
8 | Auditoria do organismo | 0
Resumo automático
Etapas |  |  | 0 feito no prazo, 0 feito fora do prazo, 0 atrasado, 0 vence em 30 dias, 0 previsto
Aviso |  |  | Informe a data da auditoria
Note on D11: Convenção deste material: quantos dias antes da auditoria cada etapa deveria estar feita.

## Painel
Painel da transição
Nada a preencher: tudo vem das outras abas.
Auditoria
Indicador | Resultado | Como se lê
DIAGNÓSTICO
Atende | 0 | Mudanças já atendidas.
Atende em parte | 0 | Lacunas parciais.
Não atende | 0 | Lacunas inteiras.
Prioridade alta | 0 | Levar à direção.
Prioridade média | 0 | Antes da auditoria interna.
Pontos de lacuna | 0 | Impacto vezes lacuna, somados.
Ações | 0 | Ações registradas.
Ações concluídas | 0 | Com data de conclusão.
Ações atrasadas | 0 | Prazo vencido na data da leitura.
Linhas a completar | 9 | Conferências diferentes de OK.
PLANO
Data da auditoria |  | Da aba Plano.
Alerta de prazo |  | A auditoria cabe na transição?
Etapas atrasadas | 0 | Passaram do limite.
Etapas que vencem em 30 dias | 0 | Confirmar a data e o responsável.
Próximo limite |  | O limite mais próximo de uma etapa ainda não feita.
Próxima etapa |  | A etapa desse limite.
Resumo automático
Aviso | Diagnostique as mudanças na aba Mudanças
Mudanças por prioridade
Alta | 0
Média | 0
Baixa | 0
Sem lacuna | 0

## Checklist
Checklist da transição para a ISO 9001:2026
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | A norma nova foi comprada e lida, com o anexo A, por quem cuida do sistema.
2 | Cada mudança foi avaliada: atende, atende em parte ou não atende, com evidência.
3 | As lacunas têm ação, responsável e prazo, aprovados pela direção.
4 | A direção sabe dizer como promove a cultura da qualidade e o comportamento ético.
5 | A política está ligada ao contexto e à direção estratégica.
6 | Riscos e oportunidades estão em listas separadas, cada uma com ação e avaliação.
7 | As mudanças no sistema têm plano, comunicação e análise do efeito.
8 | As pessoas sabem que comportamento se espera delas, e por quê.
9 | A análise de contexto diz se o clima afeta a organização.
10 | Os documentos usam os termos da edição nova.
11 | Houve auditoria interna e análise crítica pela edição nova antes da auditoria externa.
12 | A data da auditoria de transição foi combinada com o organismo, antes de 30/09/2029.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
ISO 9001:2026: o que muda
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Mudanças e Plano para a sua organização.
Organização |  |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Situação |  |  | Sem certificado. Certificação inicial marcada, já pela edição de 2026.
Auditoria |  |  | Fase 1 da certificação inicial
Responsável |  |  | Gerente da loja
Data da leitura |  |  | 2028-01-05
Data da auditoria |  |  | 2028-02-15
Fim da transição |  |  | 2029-09-30
Situação do certificado |  |  | Sem certificado
Alerta de prazo |  |  | OK
Diagnóstico das mudanças
# | Código | Onde | Mudança | Tipo | Impacto | Pergunta | Situação | Evidência | Ação | Responsável | Prazo | Concluída em | Pontos | Prioridade | Ação | Conferência
1 | M1 | 4.1 e 4.2 | Mudança climática no contexto | Incorporado | Baixo | A análise de contexto e a lista de partes interessadas dizem se o clima afeta a organização? | Atende em parte | Calor da cozinha medido todo dia; o clima não está na SWOT | Incluir o calor na cozinha e as chuvas fortes na SWOT e nas partes interessadas. | Gerente da loja | 2027-12-15 | 2027-12-12 | 1 | Baixa | Concluída | OK
2 | M2 | 5.1.1 | Cultura da qualidade e comportamento ético | Novo | Alto | Como a direção mostra, na prática, a cultura da qualidade e o comportamento ético que espera? | Não atende |  | O dono escreve três comportamentos esperados e os cobra na reunião mensal. | Dono da loja | 2027-12-31 |  | 6 | Alta | Atrasada | OK
3 | M3 | 5.2 | Política ligada à direção estratégica | Reforçado | Médio | A política conversa com a estratégia e com o contexto, e os objetivos saem dela? | Atende | Política de 2027 ligada ao crescimento do delivery |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
4 | M4 | 6.1 | Riscos e oportunidades separados | Reestruturado | Alto | Os riscos e as oportunidades estão em listas separadas, cada uma com análise, ação e eficácia? | Atende em parte | Matriz de riscos do delivery | Separar as oportunidades da SWOT numa lista própria, com ação e prazo. | Gerente da loja | 2027-12-20 | 2027-12-18 | 3 | Média | Concluída | OK
5 | M5 | 6.3 | Planejamento de mudanças | Reforçado | Médio | A última mudança importante no sistema teve plano, comunicação e análise do resultado? | Atende em parte | Inclusão do salão no sistema planejada na análise crítica de 14/12/2026, com responsável e prazo; a atualização de versão do sistema de pedidos, em abril de 2027, foi feita sem plano | Criar uma rotina simples de planejar mudanças no sistema. | Gerente da loja | 2028-01-15 |  | 2 | Média | No prazo | OK
6 | M6 | 7.3 | Conscientização sobre cultura e ética | Novo | Médio | As pessoas sabem dizer que comportamento a organização espera delas, e por quê? | Não atende |  | Conversa com toda a equipe sobre a política e os comportamentos esperados. | Gerente da loja | 2028-01-15 |  | 4 | Alta | No prazo | OK
7 | M7 | 3 | Termos essenciais dentro da norma | Esclarecimento | Baixo | Os documentos internos usam os termos como a norma nova os define? | Atende | Termos lidos; a loja não tem glossário próprio |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
8 | M8 | Estrutura | Estrutura harmonizada atualizada | Esclarecimento | Baixo | Os documentos que citam números de requisitos continuam certos? | Atende | Matriz de requisitos conferida |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
9 | M9 | Anexo A | Anexo A ampliado | Esclarecimento | Baixo | Quem interpreta a norma na organização leu o anexo novo? | Atende | Anexo A lido na preparação |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
Plano de transição
# | Etapa |  |  | Dias antes | Limite |  | Feito em | Situação
1 | Comprar e ler a norma nova |  |  | 180 | 2027-08-19 |  | 2027-10-10 | Feito fora do prazo
2 | Diagnóstico das mudanças |  |  | 150 | 2027-09-18 |  | 2027-11-30 | Feito fora do prazo
3 | Plano de ação aprovado pela direção |  |  | 120 | 2027-10-18 |  | 2027-12-05 | Feito fora do prazo
4 | Ações concluídas |  |  | 60 | 2027-12-17 |  |  | Atrasado
5 | Conscientização da equipe |  |  | 45 | 2028-01-01 |  |  | Atrasado
6 | Auditoria interna pela edição de 2026 |  |  | 30 | 2028-01-16 |  |  | Vence em 30 dias
7 | Análise crítica com a transição |  |  | 15 | 2028-01-31 |  |  | Vence em 30 dias
8 | Auditoria do organismo |  |  | 0 | 2028-02-15 |  |  | Previsto
Resumo automático
Diagnóstico |  |  | 4 atende, 3 atende em parte, 2 não atende, 0 não se aplica. Total: 16 pontos
Prioridade |  |  | 2 alta, 2 média, 1 baixa, 4 sem lacuna
Ações |  |  | 2 concluída, 2 no prazo, 1 atrasada
Plano |  |  | 0 feito no prazo, 3 feito fora do prazo, 2 atrasado, 2 vence em 30 dias, 1 previsto
Formulas:
Impacto = IF(E9="","",E9-[Tipo])

## Exemplo 2 - Indústria
ISO 9001:2026: o que muda
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Mudanças e Plano para a sua organização.
Organização |  |  | Indústria de embalagens plásticas
Situação |  |  | Certificada pela edição de 2015 em 17/12/2027. Transição combinada para a 1ª manutenção.
Auditoria |  |  | 1ª manutenção, com a transição
Responsável |  |  | Coordenador da Qualidade
Data da leitura |  |  | 2028-06-30
Data da auditoria |  |  | 2028-11-22
Fim da transição |  |  | 2029-09-30
Situação do certificado |  |  | Certificado pela edição de 2015
Alerta de prazo |  |  | OK
Diagnóstico das mudanças
# | Código | Onde | Mudança | Tipo | Impacto | Pergunta | Situação | Evidência | Ação | Responsável | Prazo | Concluída em | Pontos | Prioridade | Ação | Conferência
1 | M1 | 4.1 e 4.2 | Mudança climática no contexto | Incorporado | Baixo | A análise de contexto e a lista de partes interessadas dizem se o clima afeta a organização? | Atende | Calor no salão de impressão medido e avaliado como questão pertinente |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
2 | M2 | 5.1.1 | Cultura da qualidade e comportamento ético | Novo | Alto | Como a direção mostra, na prática, a cultura da qualidade e o comportamento ético que espera? | Atende em parte | Compromissos da direção de 2027, sem cultura e ética | Código de conduta e comportamentos esperados, apresentados pela direção. | Diretor geral | 2028-08-31 |  | 3 | Média | No prazo | OK
3 | M3 | 5.2 | Política ligada à direção estratégica | Reforçado | Médio | A política conversa com a estratégia e com o contexto, e os objetivos saem dela? | Atende | Política revisada com a SWOT e o objetivo O4 |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
4 | M4 | 6.1 | Riscos e oportunidades separados | Reestruturado | Alto | Os riscos e as oportunidades estão em listas separadas, cada uma com análise, ação e eficácia? | Atende | Riscos C1 a C8 e quatro oportunidades em listas separadas, desde 2026 |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
5 | M5 | 6.3 | Planejamento de mudanças | Reforçado | Médio | A última mudança importante no sistema teve plano, comunicação e análise do resultado? | Não atende |  | Procedimento de mudanças do sistema, com plano, comunicação e análise do efeito. | Coordenador da Qualidade | 2028-08-31 |  | 4 | Alta | No prazo | OK
6 | M6 | 7.3 | Conscientização sobre cultura e ética | Novo | Médio | As pessoas sabem dizer que comportamento a organização espera delas, e por quê? | Não atende |  | Incluir cultura e ética nas entrevistas de conscientização e na integração. | Gerente de RH | 2028-09-30 |  | 4 | Alta | No prazo | OK
7 | M7 | 3 | Termos essenciais dentro da norma | Esclarecimento | Baixo | Os documentos internos usam os termos como a norma nova os define? | Atende em parte | Glossário da lista mestra com os termos de 2015 | Atualizar o glossário com os termos da norma nova. | Coordenador da Qualidade | 2028-05-31 |  | 1 | Baixa | Atrasada | OK
8 | M8 | Estrutura | Estrutura harmonizada atualizada | Esclarecimento | Baixo | Os documentos que citam números de requisitos continuam certos? | Atende | Matriz de requisitos e procedimentos conferidos |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
9 | M9 | Anexo A | Anexo A ampliado | Esclarecimento | Baixo | Quem interpreta a norma na organização leu o anexo novo? | Atende | Anexo A lido pelos auditores internos |  |  |  |  | 0 | Sem lacuna | — | OK
Plano de transição
# | Etapa |  |  | Dias antes | Limite |  | Feito em | Situação
1 | Comprar e ler a norma nova |  |  | 180 | 2028-05-26 |  | 2027-02-10 | Feito no prazo
2 | Diagnóstico das mudanças |  |  | 150 | 2028-06-25 |  | 2028-03-20 | Feito no prazo
3 | Plano de ação aprovado pela direção |  |  | 120 | 2028-07-25 |  | 2028-04-10 | Feito no prazo
4 | Ações concluídas |  |  | 60 | 2028-09-23 |  |  | Previsto
5 | Conscientização da equipe |  |  | 45 | 2028-10-08 |  |  | Previsto
6 | Auditoria interna pela edição de 2026 |  |  | 30 | 2028-10-23 |  |  | Previsto
7 | Análise crítica com a transição |  |  | 15 | 2028-11-07 |  |  | Previsto
8 | Auditoria do organismo |  |  | 0 | 2028-11-22 |  |  | Previsto
Resumo automático
Diagnóstico |  |  | 5 atende, 2 atende em parte, 2 não atende, 0 não se aplica. Total: 12 pontos
Prioridade |  |  | 2 alta, 1 média, 1 baixa, 5 sem lacuna
Ações |  |  | 0 concluída, 3 no prazo, 1 atrasada
Plano |  |  | 3 feito no prazo, 0 feito fora do prazo, 0 atrasado, 0 vence em 30 dias, 5 previsto
Formulas:
Impacto = IF(E9="","",E9-[Tipo])