## Instruções
Objetivos da qualidade — Como usar esta planilha
Modelo para escrever a política, definir os objetivos com medida, meta e prazo, planejar as ações e acompanhar o resultado.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, tipos, situações, caminho percorrido, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Compromisso, origem, sentido, frequência, objetivo da ação, status e checklist aceitam apenas as opções da lista.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As regras de cálculo
Tipo do objetivo | Melhorar: a meta é melhor do que a base. Manter: a meta é igual à base, ou pior. Realizar: o indicador conta etapas concluídas, e a base é zero.
Último resultado | O último período preenchido na aba Acompanhamento. Períodos vazios no meio são ignorados.
Alcançado | O último resultado atende à meta, no sentido definido: maior ou menor é melhor.
No caminho | Não atende à meta, e está melhor do que a base.
Em risco | Não atende à meta, e não está melhor do que a base.
Em andamento | Não atende à meta, e não há base para comparar.
Não alcançado | O prazo do objetivo é anterior à data da análise, e a meta não foi atendida.
Caminho percorrido | (Último − base) ÷ (meta − base), de 0% a 100%. Para o objetivo de manutenção: 100% se atende, 0% se não.
Ação atrasada | Ação não iniciada ou em andamento com prazo anterior à data da análise, informada na aba Painel.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Objetivos: escreva a política da qualidade e os seus compromissos, em até quatro frases.
Passo 2 | Aba Objetivos: escreva cada objetivo, com compromisso, origem, indicador, unidade, sentido, base, meta, prazo, processo, responsável e frequência.
Passo 3 | Aba Planos: para cada objetivo, as ações, com recursos, responsável, prazo, status e como se avalia.
Passo 4 | Aba Acompanhamento: escreva os nomes dos períodos e lance os resultados conforme chegam.
Passo 5 | Aba Painel: informe a data da análise e leia a situação de cada objetivo, o caminho percorrido e as ações atrasadas.
Passo 6 | Aba Checklist: valide o quadro.
Abas da planilha
Objetivos | A política, com até 4 compromissos, e até 12 objetivos. Calcula o tipo e a conferência de cada um.
Planos | Até 36 ações, ligadas aos objetivos pelo código. Calcula a conferência e as contagens.
Acompanhamento | Os resultados de cada objetivo em até 12 períodos. Calcula o último resultado, o caminho e a situação.
Painel | Os indicadores gerais, a leitura de cada objetivo, as ações atrasadas e o gráfico do caminho percorrido.
Checklist | Doze verificações de qualidade do quadro, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | Os sete objetivos de 2027 da loja, com os planos e quatro meses de resultados.
Exemplo 2 - Indústria | Os sete objetivos de 2027 da fábrica, com os planos e seis meses de resultados.
Regras e premissas do modelo
Poucos objetivos | O modelo aceita 12. O usual é de quatro a oito: o que não cabe vira indicador de rotina, ou fica para o ano seguinte.
Código do objetivo | Os códigos O1 a O12 são fixos. Na aba Planos, cada ação é ligada ao objetivo pelo código.
Objetivo de realização | Escreva as etapas no indicador (“etapas concluídas, de seis”), base 0 e meta igual ao número de etapas. Lance a cada mês quantas foram concluídas.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Objetivos
Política e objetivos da qualidade
A política no alto, com os compromissos. Abaixo, os objetivos: cada um responde a um compromisso e a uma fonte.
Organização e período
Política da qualidade
C1 | Compromisso 1
C2 | Compromisso 2
C3 | Compromisso 3
C4 | Compromisso 4
# | Objetivo | Compromisso | Origem | Indicador | Unidade | Sentido | Base | Meta | Prazo | Processo ou área | Responsável | Frequência | Tipo | Conferência
| Verbo, resultado, meta e prazo | Lista | Lista | O que se mede | %, dias, etapas | Lista | Partida | Alvo | Data | Quem entrega | Uma pessoa | Lista | Calculado | Calculada
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
Resumo automático
Compromissos escritos |  | 0
Objetivos escritos |  | 0
Por tipo
Aviso |  | Escreva a política da qualidade
Note on B5: Os compromissos são as frases da política que podem virar objetivos. Escreva de um a quatro.
Note on C12: Com verbo, resultado e número: “Reduzir as reclamações para no máximo 1,5 por 100 pedidos.”
Note on I12: O valor de partida do indicador. Para um objetivo de realização, zero.
Note on J12: O valor a alcançar. Para um objetivo de realização, o número de etapas.

## Planos
Planos para alcançar os objetivos
Uma linha por ação. As cinco respostas do requisito 6.2.2: o quê, recursos, quem, até quando e como se avalia.
# | Objetivo | Objetivo (texto) | O que será feito | Recursos | Responsável | Até quando | Status | Concluída em | Como se avalia o resultado | Conferência
| Código | Vem da aba Objetivos | Com verbo | Pessoas, dinheiro, tempo | Uma pessoa | Data | Lista | Data | A medida que dirá se funcionou | Calculada
Ex. | O1 | Entregar 96% dos pedidos em até 40 minutos. | Rever a escala do pico em março. | Dois entregadores extras nas sextas e nos sábados | Líder da expedição | 2027-03-31 | Concluída | 2027-03-26 | Entregas no prazo nas noites de pico, por semana. | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Resumo automático
Ações escritas |  |  | 0
Concluídas |  |  | 0
Em andamento e não iniciadas |  |  | 0
Aviso |  |  | Escreva as ações
Note on H4: O prazo da ação vem antes do prazo do objetivo. A conferência avisa quando não vem.
Note on K4: A medida que dirá se a ação funcionou: um indicador, um registro ou uma verificação, com frequência.

## Acompanhamento
Acompanhamento dos objetivos
Lance o resultado de cada objetivo a cada período. O último resultado, o caminho e a situação são calculados.
Data da análise |  |  | Usada para ler o prazo dos objetivos e das ações. Também aparece no Painel.
# | Indicador | Unidade | Sentido | Base | Meta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Último | Caminho | Situação
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
Resumo automático
Objetivos com resultado |  | 0
Por situação |  | 0 alcançados, 0 no caminho, 0 em risco, 0 em andamento, 0 não alcançados, 0 sem resultado
Aviso |  | Informe a data da análise
Note on H6: Os nomes dos períodos: meses, trimestres ou semestres. Edite conforme a frequência.

## Painel
Painel dos objetivos
A situação de cada objetivo, o caminho percorrido e as ações. A data da análise vem da aba Acompanhamento.
Data da análise |  |  | Informe na aba Acompanhamento.
Indicador |  | Resultado | Como se lê
Objetivos escritos |  | 0 | Da aba Objetivos. O usual é de quatro a oito.
Alcançado |  | 0 | O último resultado atende à meta.
No caminho |  | 0 | Não atende, mas está melhor do que a base.
Em risco |  | 0 | Não atende, e não está melhor do que a base: olhar as ações.
Não alcançados ou sem resultado |  | 0 | Prazo vencido sem a meta, ou nenhum resultado lançado.
Caminho percorrido, em média |  |  | Média dos objetivos com base e resultado.
Ações: escritas, concluídas |  | 0 escritas, 0 concluídas | Da aba Planos.
Ações atrasadas |  |  | Não iniciadas ou em andamento, com prazo anterior à data da análise.
Leitura de cada objetivo
# | Objetivo | Compromisso | Base | Último | Meta | Situação | Caminho | Ações | Atrasadas | Leitura
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
Resumo automático
Objetivos por compromisso
Aviso |  | Escreva os objetivos na aba Objetivos

## Checklist
Checklist dos objetivos da qualidade
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | A política da qualidade está escrita, com compromissos que podem virar objetivos.
2 | Cada objetivo responde a um compromisso da política e a uma fonte: estratégia, análise crítica, parte interessada ou requisito.
3 | São poucos objetivos, de quatro a oito, e cabem em uma página.
4 | Cada objetivo tem verbo, indicador, valor de partida, meta e prazo.
5 | Cada objetivo tem um responsável, e um só.
6 | Cada objetivo tem plano: o que será feito, com que recursos, por quem, até quando e como se avalia.
7 | O prazo de cada ação é anterior ao prazo do objetivo.
8 | Os objetivos foram desdobrados nos processos que mais pesam para cada um.
9 | Os resultados são registrados na frequência definida, e a situação é lida a cada mês.
10 | Objetivo em risco ou ação atrasada tem decisão registrada, com responsável e prazo.
11 | A equipe conhece os objetivos do seu processo e sabe como contribui para eles.
12 | Os objetivos são revistos na análise crítica, e os do ano seguinte saem dela.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
Objetivos da qualidade
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Objetivos, Planos e Acompanhamento para a sua organização.
Organização |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Definição |  | 19/02/2027. Gerente da loja, com o dono e os três líderes. Ano de 2027.
Política da qualidade |  | Entregar a pizza certa, quente e no prazo, cuidar da segurança do alimento e de quem trabalha, e ouvir o cliente para melhorar todo mês.
Origem |  | Análise crítica de 14/12/2026: objetivos e metas para o ano, com indicador e meta para os processos que não tinham.
Data da análise |  | 2027-05-07
C1 |  | Entregar a pizza certa, quente e no prazo.
C2 |  | Cuidar da segurança do alimento e de quem trabalha.
C3 |  | Ouvir o cliente e melhorar todo mês.
Quadro de objetivos
# | Objetivo | Compromisso | Origem | Base | Meta | Prazo | Indicador | Responsável | Sentido | Tipo
O1 | Entregar 96% dos pedidos em até 40 minutos. | C1 | Estratégia (SWOT) | 95 | 96 | 2027-12-31 | Entregas em até 40 minutos (%) | Líder da expedição | Maior | Melhorar
O2 | Reduzir as reclamações para no máximo 1,5 por 100 pedidos. | C3 | Análise crítica | 1.9 | 1.5 | 2027-12-31 | Reclamações por 100 pedidos (por 100 pedidos) | Atendente líder | Menor | Melhorar
O3 | Alcançar a nota média 4,3 na pesquisa depois da entrega. | C3 | Análise crítica | — | 4.3 | 2027-06-30 | Nota média das três perguntas (de 1 a 5) | Atendente líder | Maior | Sem base
O4 | Reduzir os pedidos refeitos por erro para 1,5%. | C1 | Indicador fora da meta | 2 | 1.5 | 2027-06-30 | Pedidos refeitos por erro (%) | Pizzaiolo líder | Menor | Melhorar
O5 | Dar indicador e meta aos quatro processos que não têm. | C3 | Análise crítica | 5 | 9 | 2027-02-26 | Processos com indicador e meta (de 9) | Gerente da loja | Maior | Melhorar
O6 | Reduzir o desperdício de insumos para 3,5%. | C1 | Estratégia (SWOT) | 3.9 | 3.5 | 2027-12-31 | Desperdício de insumos (%) | Gerente da loja | Menor | Melhorar
O7 | Treinar toda a equipe nas funções da matriz de competências. | C2 | Parte interessada | 60 | 100 | 2027-10-29 | Cobertura da matriz de competências (%) | Gerente da loja | Maior | Melhorar
Planos
Obj. | O que será feito | Recursos |  | Até quando |  | Leitura | Status | Responsável | Como se avalia
O1 | Rever a escala do pico com a entrega dos novos condomínios, em março. | Dois entregadores extras nas sextas e nos sábados |  | 2027-03-31 |  | Concluída | Concluída | Líder da expedição | Entregas no prazo nas noites de pico, por semana.
O1 | Estudar a compra do segundo forno, segundo item do Pareto dos atrasos. | Orçamento de R$ 38.000 |  | 2027-06-30 |  | Em andamento | Em andamento | Pizzaiolo líder | Decisão dos sócios em junho.
O2 | Tratar o motivo mais frequente de cada mês, com o Pareto das reclamações. | Uma hora da reunião mensal |  | 2027-12-31 |  | Em andamento | Em andamento | Atendente líder | Reclamações do motivo tratado, no mês seguinte.
O2 | Combinar a entrega na porta com as administrações dos condomínios. | Duas horas do gerente por condomínio |  | 2027-04-30 |  | Concluída | Concluída | Gerente da loja | Reclamações de pizza fria por condomínio, todo mês.
O3 | Imprimir o código da pesquisa nas caixas e divulgar aos clientes. | Etiquetas: R$ 300 |  | 2027-01-29 |  | Concluída | Concluída | Atendente líder | Taxa de resposta, todo mês.
O3 | Ler os comentários na reunião mensal e responder aos clientes. | — |  | 2027-06-30 |  | Em andamento | Em andamento | Gerente da loja | Nota por pergunta, todo mês.
O4 | Conferir o pedido na tela antes de montar, com a etiqueta rubricada. | — |  | 2027-02-28 |  | Concluída | Concluída | Pizzaiolo líder | Pedidos refeitos, todo mês.
O5 | Definir o indicador do salão, das compras, da manutenção e do treinamento, com os líderes. | Quatro reuniões de uma hora |  | 2027-02-26 |  | Concluída | Concluída | Gerente da loja | Processos com indicador no painel.
O6 | Implantar a ficha técnica e o custo por pizza. | Oito horas do gerente e do pizzaiolo |  | 2027-04-30 |  | Atrasada | Não iniciada | Gerente da loja | Desperdício por insumo, todo mês.
O7 | Treinar o segundo pizzaiolo na regulagem do forno. | Oito horas |  | 2027-01-22 |  | Concluída | Concluída | Pizzaiolo líder | Avaliação no posto, pelo pizzaiolo líder.
O7 | Cumprir o plano de treinamento do primeiro semestre. | Quatro horas por semana |  | 2027-06-30 |  | Em andamento | Em andamento | Gerente da loja | Cobertura da matriz, todo mês.
Acompanhamento
# | Indicador | Jan | Fev | Mar | Abr | Último | Caminho | Situação
O1 | Entregas em até 40 minutos | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 0% | Em risco
O2 | Reclamações por 100 pedidos | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 100% | Alcançado
O3 | Nota média das três perguntas | — | 4.33 | 4.43 | 4.53 | 4.53 |  | Alcançado
O4 | Pedidos refeitos por erro | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 100% | Alcançado
O5 | Processos com indicador e meta | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 100% | Alcançado
O6 | Desperdício de insumos | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0% | Em risco
O7 | Cobertura da matriz de competências | — | 60 | 68 | 75 | 75 | 37.5% | No caminho
Resumo automático
Objetivos |  |  |  | 7
Por situação |  |  |  | 4 alcançados, 1 no caminho, 2 em risco
Ações: escritas, concluídas, atrasadas |  |  |  | 11 escritas, 6 concluídas, 1 atrasadas
Caminho percorrido, em média |  |  |  | 56.25%

## Exemplo 2 - Indústria
Objetivos da qualidade
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Objetivos, Planos e Acompanhamento para a sua organização.
Organização |  | Indústria de embalagens plásticas
Definição |  | 18/02/2027. Diretor geral, com os gerentes e o Coordenador da Qualidade. Ano de 2027.
Política da qualidade |  | Entregar embalagens conformes e no prazo, cumprir os requisitos legais e os dos clientes, e melhorar os processos reduzindo as perdas.
Origem |  | Análise crítica de 18/02/2027: a certificação e a linha com material reciclado entram nos objetivos do ano.
Data da análise |  | 2027-07-09
C1 |  | Entregar embalagens conformes e no prazo.
C2 |  | Cumprir os requisitos legais e os dos clientes.
C3 |  | Melhorar os processos e reduzir as perdas.
Quadro de objetivos
# | Objetivo | Compromisso | Origem | Base | Meta | Prazo | Indicador | Responsável | Sentido | Tipo
O1 | Reduzir o refugo para 2,0% do peso produzido. | C3 | Análise crítica | 2.6 | 2 | 2027-12-31 | Refugo (% do peso) | Gerente industrial | Menor | Melhorar
O2 | Reduzir as reclamações para no máximo 50 por milhão de peças. | C2 | Parte interessada | 62 | 50 | 2027-06-30 | Reclamações por milhão de peças (por milhão) | Gerente comercial | Menor | Melhorar
O3 | Manter 96% das entregas na data confirmada. | C1 | Requisito legal ou contratual | 97 | 96 | 2027-12-31 | Entregas no prazo (%) | Líder da expedição | Maior | Manter
O4 | Obter a certificação ISO 9001 até dezembro. | C2 | Estratégia (SWOT) | 0 | 6 | 2027-12-17 | Etapas concluídas, de seis (etapas) | Coordenador da Qualidade | Maior | Melhorar
O5 | Produzir e aprovar o lote piloto com 30% de resina reciclada. | C3 | Parte interessada | 0 | 4 | 2027-09-30 | Etapas concluídas, de quatro (etapas) | Gerente de engenharia | Maior | Melhorar
O6 | Encerrar as não conformidades em até 60 dias. | C3 | Análise crítica | 74 | 60 | 2027-06-30 | Prazo médio de encerramento (dias) | Coordenador da Qualidade | Menor | Melhorar
O7 | Manter 100% dos fornecedores críticos avaliados a cada semestre. | C2 | Auditoria ou não conformidade | 100 | 100 | 2027-12-31 | Fornecedores críticos avaliados (%) | Gerente de Suprimentos | Maior | Manter
Planos
Obj. | O que será feito | Recursos |  | Até quando |  | Leitura | Status | Responsável | Como se avalia
O1 | Instalar o medidor de espessura em linha nas extrusoras 3 e 4. | Dois medidores, com instalação: R$ 96.000 |  | 2027-06-30 |  | Atrasada | Em andamento | Gerente de engenharia | Refugo por espessura, por extrusora, todo mês.
O1 | Conduzir o ciclo PDCA do refugo, com o Pareto por defeito a cada mês. | Equipe de melhoria, quatro horas por semana |  | 2027-12-31 |  | Em andamento | Em andamento | Gerente industrial | Refugo total, todo mês.
O2 | Visitar o cliente A e combinar um plano conjunto. | Uma visita |  | 2027-03-19 |  | Concluída | Concluída | Gerente comercial | Reclamações do cliente A, todo mês.
O2 | Inspecionar 100% das bobinas do cliente A até a instalação do medidor. | Um inspetor por turno |  | 2027-06-30 |  | Atrasada | Em andamento | Gerente industrial | Bobinas reprovadas na inspeção, por semana.
O3 | Rever a programação do segmento de alimentos, que deu nota 7,8 ao prazo. | — |  | 2027-03-31 |  | Concluída | Concluída | Gerente comercial | Entregas no prazo por segmento, todo mês.
O4 | Contratar o organismo de certificação. | R$ 38.000 |  | 2027-04-30 |  | Concluída | Concluída | Diretor geral | Contrato assinado.
O4 | Formar mais quatro auditores internos. | Curso de 16 horas: R$ 6.000 |  | 2027-05-28 |  | Concluída | Concluída | Gerente de RH | Auditores aprovados no curso.
O4 | Concluir o ciclo de auditorias internas nos nove processos. | Dez auditores, dois dias por processo |  | 2027-08-31 |  | Em andamento | Em andamento | Coordenador da Qualidade | Processos auditados, todo mês.
O5 | Homologar o fornecedor de resina reciclada. | Ensaios externos: R$ 12.000 |  | 2027-03-31 |  | Concluída | Concluída | Gerente de Suprimentos | Laudo dos ensaios.
O5 | Produzir o lote piloto de uma tonelada. | Uma tonelada de resina: R$ 9.000 |  | 2027-06-30 |  | Concluída | Concluída | Gerente de engenharia | Lote produzido e identificado.
O5 | Ensaiar o lote e apresentar ao cliente. | Laboratório interno |  | 2027-09-30 |  | Não iniciada | Não iniciada | Gerente de engenharia | Aprovação do cliente por escrito.
O6 | Acompanhar as não conformidades abertas na reunião mensal de indicadores. | — |  | 2027-03-05 |  | Concluída | Concluída | Coordenador da Qualidade | Prazo médio, todo mês.
O7 | Avaliar o segundo fornecedor de resina no primeiro recebimento. | — |  | 2027-07-30 |  | Não iniciada | Não iniciada | Comprador sênior | Avaliação registrada.
Acompanhamento
# | Indicador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Último | Caminho | Situação
O1 | Refugo | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 66.67% | No caminho
O2 | Reclamações por milhão de peças | 58 | 55 | 47 | 44 | 40 | 38 | 38 | 100% | Alcançado
O3 | Entregas no prazo | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 100% | Alcançado
O4 | Etapas concluídas, de seis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33.33% | No caminho
O5 | Etapas concluídas, de quatro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50% | No caminho
O6 | Prazo médio de encerramento | 70 | 66 | 61 | 58 | 55 | 52 | 52 | 100% | Alcançado
O7 | Fornecedores críticos avaliados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0% | Em risco
Resumo automático
Objetivos |  |  |  | 7
Por situação |  |  |  | 3 alcançados, 3 no caminho, 1 em risco
Ações: escritas, concluídas, atrasadas |  |  |  | 13 escritas, 7 concluídas, 2 atrasadas
Caminho percorrido, em média |  |  |  | 64.29%